## План не сформирован (8)
Сведения о муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа не формировавших план создания объектов инвестиционной инфраструктуры на 2022 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Примечание
1 | Белоярский район | №02-1-05-37 от 12.01.2022
2 | Березовский район | № исх-193 от 14.01.2022
3 | Нефтеюганск г. | №Исх.ДЭР-09-02-16-112-2 от 14.01.2022
4 | Нижневартовск г. | №04-01-исх-2932 от 07.12.2021
5 | Нягань г. | №АдмИсх-7825 от 28.12.2021
6 | Радужный г. | № 001-исх-192 от 18.01.2022
7 | Советский район | №01-исх-11 от 10.01.2022
8 | Ханты-Мансийск | № 12-исх-97 от 26.01.2022

## Когалым
Отчет о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Когалыме в 2022 году
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Фактические расходы на реализацию проекта на 01.01.2023 год, тыс. рублей |  | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[6 empty] | всего | в том числе за счет оказанной государственной поддержки | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | [6 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Общее образование
"Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899. 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" утвержденная Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 №468-п | Общее образование | 1524387.8 | всего | 1524396 | 312405.4 | 312405.4 | ПИР - 2021 СМР - 2023 | ПИР - 2023 СМР - 2024 | Объект на стадии выполнения проектно-изыскательских работ, получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без достоверности сметной стоимости) №86-1-1-3-091907-2022 от 23.12.2022. Готовность объекта на 0,00% | Мощность объекта - 900 мест | строительство | город Когалым | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Сибирская | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | Подрядчик ПИР и СМР: ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1 тел.8 (3462)22-37-44, 22-37-55 | 62.254381 74.479471 | 160 чел. | 10431.2 | 900 мест | -
|  |  |  | Федеральный бюджет | 403730.6 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 968218.2 | 281164.8 | 281164.8
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 152447.2 | 31240.6 | 31240.6
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство
Магистральные инженерные сети к социально - значимым объектам в районе "Пионерный" города Когалыма | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 174000 | всего | 174000 | 52200 | 52200 | Проектирование - 2022 СМР - 2023 | Проектирование - 2023 СМР - 2023 | Объект на стадии выполнения проектно-изыскательских работ Готовность - 0,00% | Строительство инженерных сетей: а) водоснабжения; б) теплоснабжение; в) водоотведения; Протяженности, диаметры, мощности участков инженерных сетей уточняются проектом по результатам инженерных изысканий. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Пионерная | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович Анатольевич, (34667)93-517 | ПИР, СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru ИНН 8608053709 КПП 860801001 | 62.254868, 74.540292/ 62.245832, 74.538511 | информация отсутствует | информация отсутствует | информация отсутствует | -
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 174000 | 52200 | 52200
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Строительство объекта «Блочная котельная по улице Комсомольская» | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 174632.52 | всего | 174632.52 | 102609.81 | 102609.81 | 2016 | 2024 | Проект на стадии реализации. Выполнены проектно-изыскательские работы Завершен 1 этап строительно-монтажных работ | Выполнены строительно-монтажные, сантехнические и электро-монтажные работы здания котельной, монтаж водогрейных котлов, монтаж горелок комбинированных, монтаж насосов, монтаж мембранных расширительных баков, монтаж запорной и регулирующей арматуры (тепломеханическая часть), монтаж узлов учёта тепловой энергии, монтаж установки химводоподготовки, монтаж дымовых труб, монтаж внутренних трубопроводов котельной, монтаж системы газоснабжения общекотельного, монтаж охранно-пожарной сигнализации, пусконаладочные работы Срок окончания 1 этапа строительно-монтажных работ 31.12.2021 года, 2-го этапа строительно-монтажных работ - 24.01.2024 год. Мощность объекта 14МВт. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Комсомольская | МКУ "УЖКХ г. Когалыма" Директор - Голубцов Эдуард Николаевич, (34667)93-546 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная коммунальная компания» (ООО «КонцессКом») 628484, ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Прибалтийская, д.53 Приемная телефон 8(34667)23286 | 62.242563, 74.536724 | нет | нет | Мощность объекта: 7МВт - 1 этап | Создание рабочих мест после ввода объекта в эксплуатацию не планируется, ввиду того, что объекты будут полностью автоматизированными
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 174632.52 | 102609.81 | 102609.81
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной №1 в городе Когалыме (Арочник) | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 338096.41 | всего | 338096.41 | 310138.6 | 231598.6 | 2020 | 2023 | Проект на стадии реализации. Проектно-изыскательские работы 2020 год. Строительно-монтажные работы 2021 - 2023 годы. | Подготовлена территория строительства, завершены работы по устройству фундамента котельной, фундаментов под оборудование, выполнена обратная засыпка котлована, выполнены фундаментные работы под дымовые трубы, смонтированы вертикальные конструкции дымовых труб, осуществлен монтаж КНС. Ведутся работы по монтажу резервуаров аварийного топлива снабжения, наружных сетей водоотведения и тепло-, водоснабжения, осуществлена закупка основного котельного оборудования. Процент строительной готовности - 76 %. После реконструкции установленная мощность составит 53,4 МВт, присоединенная с учетом перспективной нагрузки – 46,28 МВт, резервная – 3,4 МВт | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников 18, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010207:33, Сургутское шоссе | МКУ "УЖКХ г. Когалыма" Директор - Голубцов Эдуард Николаевич, (34667)93-546 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная коммунальная компания» (ООО «КонцессКом») 628484, ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Прибалтийская, д.53 Приемная телефон 8(34667)23286 | 62.242563, 74.536724 | нет | нет | Мощность объекта: 53,4МВт | Создание рабочих мест после ввода объекта в эксплуатацию не планируется, ввиду того, что объекты будут полностью автоматизированными
|  |  |  | Федеральный бюджет | 168085.1 | 145039.2 | 145039.2
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 100313.21 | 86559.4 | 86559.4
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 78540 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | -* | 0 | 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 2. Инвестиционная емкость проекта будет уточнена после выполнения проектно-изыскательских работ. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 412299.77 | всего | 8499.5 | 8499.5 | 8499.5 | Проектирование - 2021 СМР - хххх | Проектирование - 2022 СМР - хххх | Выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы проекта и результатов инженерных изысканий № 86-1-1-3-035738-2022 от 03.06.2022 ; Готовность объекта на 0,00% | Мощность объекта по проекту: 14 846 м2. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Ноябрьская | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: ООО "Югорский Проектный Институт" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ; г. Тюмень, ОПС №625002 ; а/я 5588 ИНН 7204200709 КПП 720301001 Подрядчик на СМР - не определен (отсутствует источник финансирования СМР) | 62.273001, 74.522946 | информация отсутствует | информация отсутствует | Мощность объекта по проекту: 14 846 м2. | -
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 8499.5 | 8499.5 | 8499.5
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
* Средства концессионера (ООО "Концесском") в размере 69 698,1 тыс. руб.

## Мегион
Отчет о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Мегионе в 2022 году
Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции | Размер планируемых средств на реализацию проекта | Исполнено по состоянию на 01.01.2023, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации проекта |  |  | Примечание
[8 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест) | Бюджетный (поступления налоговых отчислений всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность объекта)
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
г.Мегион ул.Норкина | строительство | - | 2025-2027 | - | 0 | - | - | 109 | - | 1600 чел/год | Согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного – Югры от 03.10.2022 №569-п в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования», внесены следующие изменения: срок реализации мероприятия по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся по адресу г. Мегион, XX микрорайон», определен на период реализации программы до 2030 года, без указания определенных сроков.
г.Мегион, 14 мкрн. | строительство | проектирование | 2021-2024 | 211000 | 0 | - | С инвестором ООО «СеверСтрой» заключен инвестиционный договор от 15.06.2021 № 02/2-08/15, договор аренды земельного участка от 24.06.2021 № 57. Инвестором ведётся проектирование объекта. | 11 | - | 74 чел/час | -

## Нефтеюганский район
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2022 г.
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Инвестиционная емкость проекта, тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2023, тыс.руб. |  | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией
% выполнения
Объекты коммунальной инфраструктуры
1 | Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сингапай Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | Проектирование | Проектирование | 2018 | 2024 | 15940.28 | 10180.2 | 63.8646 | Местный бюджет | Заключен и исполнен договор от 25.08.2011 № 99-11/УГГР с ОАО «НПЦ Мониторинг» на составление гидрогеологического заключения о возможности добычи подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей в объеме 400 м³/сут., на сумму 23,32 тыс. руб. Заключен и исполнен договор с ФГУ «Нижнеобьрыбвод» на сумму 8,97 тыс. руб. Заключен и исполнен договор от 05.10.2011 № 120П/11 с БУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» на сумму 10,83 тыс.руб. Заключен и исполнен договор от 08.10.2014 № 206-14/УЭГР с ОАО «НПЦ Мониторинг» на продление срока действия ранее выданного гидрогеологического заключения, на сумму 18,12 тыс. руб. Муниципальный контракт от 24.12.15 №0187300001715000336-0055565-01 на выполнение проектно-изыскательских работ заключен с ТООО «Ассоциация инженерного образования ТюмГНГУ». Принято и оплачено по контракту 208,46 тыс.руб. Заключен и исполнен МК №0187300001718000552-0055565-01 от 29.10.2018 г.с ООО "НИИГИГ" по разработке проетка на выполнение работ по объекту: "Геологическое изучение недр с целью добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей сп.Снгапай Нефтеюганского района". Исполнение по контракту составило 249,0 тыс.руб. 05.08.2019 г. заключен МК №01873000017190004020001 с ГУП "ТюменьГеоМониторинг" на выполнение работ по геологическому изучению недр, включая поиск и оценку месторождения подземных вод в пределах сп.Сингапай. Срок выполнения работ 10 месяцев. Цена контракта составляет 8 079, 87 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Заключен МК №01873000017200002100001 от 06.07.2020г. на выполнение ПИР с ООО "Академпроект". Цена контракта составляет 6 933,18 тыс.руб. Общий срок выполнения работ 7 месяцев. Окончание работ февраль 2021г. В 2020г. выполнен и оплачен 1 этап (инженерные изыскания) на сумму 1 386,64 тыс.руб. Срок выполнения работ нарушен, ведется претензионная работа. В связи с уточнением объемов работ 30.04.21г. заключено доп.соглашение об увеличении цены контракта на 83,23 тыс.руб. Пакет проектной документации направлен в экспертизу 18.05.21г. 03.09.2021г. получено отрицательное заключение гос.экспертизы. Работы по контракту приостановлены до момента получения документации по переоценке запасов воды и ЗСО. В настоящее время выполнена оценка запасов подземных вод, получен отчет переоценки запасов и МУП сп.Сингапай УЖКО получил от Департамента по недропользованию изменение в лицензию воды с технической на питьевую - техническую. Ожидаемый срок получения Заключения госэкспертизы - март 2023г. 26.08.2021 заключен договор №66-02 с ГУПТО ТЦ "Тюменьгеомониторинг" на проведение работ по геологиченскому изучению недр: "Переоценка запасов подземных вод для питьевого и технического водоснабжения сп. Сингапай". Сумма договора составляет 595,00 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. С целью получения заключения Службы государственной охраны объектов культурного наследия Югры 09.12.2020г. заключен договор 137-02 на проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков с ООО "Юганская Археологическая Экспедиция" стоимостью 195,00 тыс.руб. Работы выполнены, оплата произведена.
2 | Модернизация объекта "Установка обезжелезивания" в сп. Салым | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Салым | Проектирование | Проектирование | 2019 | 2023 | 4137.68 | 1766.3049 | 42.6883 | Местный бюджет | В 2019г. выполнены работы по технологическому (визуальному и инструментальному) обследованию объекта, а также предпроектные проработки основных технологических решений по реконструкции водопроводных очистных сооружений для объекта. 03.02.2020г. заключен МК с ООО "Научно-производственный центр промышленной очистки воды" на выполнение ПИР по реконструкции объекта: "Установка обезжелезивания в п.Салым Нефтеюганкого района". Цена контракта - 4 002,29 тыс.руб. Срок выполнения работ 7 месяцев (сентябрь 2020г.), начало выполнения работ: по истечении 5 дней с даты подписания контракта. Выполнены и оплачены работы по 1ому этапу (обследовательские и обмерные работы, инженерные изыскания) на сумму 1 600,92 тыс.руб. 14.10.2021 направлены протоколы подрядчику о необходимости выполнять вынос ЛЭП 110кВ, замечания по ПД. В связи с получением Подрядчиком отрицательного Заключения государственной экспертизы МК расторгут 12.10.2022. Также заключен и исполнен договор №20-07 от 05.06.2020г. с ООО "Научно-производственное объединение "Северная археология - 1" на проведение госсударственной историко-культурной экспертизы. Цена договора 165,39 тыс.руб. Заключение получено 30.03.2020г. 10.01.2023 подготовлен пакет документов для объявления аукционных торгов на выполнение работ по ремонту объекта "Установка обезжелезивания воды" в сп.Салым в рамках реализации Плана программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. Стоимость ремонта 2 766 829,05 руб., срок выполнения работ 40 календарных дней. Проведение аукциона – 08.02.2023, заключение МК – не ранее 21.02.2023г.
3 | Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут в сп.Каркатеевы Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Каркатеевы | Строительство | Проект на стадии реализации | 2015 | 2023 | 119990.2 | 118817.5963 | 99.0228 | Местный бюджет | Заключен и исполнен договор от 28.10.2015 № 217-15/УГГР с ОАО «НПЦ Мониторинг» на выполнение работ по составлению гидрогеологического заключения, на сумму 35,37 тыс.руб. 29.06.2015заключен муниципальный контракт № 85-02 с ООО «НПП «Кавитон» на выполнение проектно-изыскательских работ, на сумму 800,00 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. Заключен и исполнен договор с ООО "Научно-исследовательский институт геологии и геоэкологии" на выполнение проекта геологического изучения недр (оценки) с целью добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей на сумму 300,00 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт от 09.12.15 с ООО «Про-джект» 1 410, 53 тыс. руб.на выполнение ПИР. Контракт исполнен в декабре 2017г. Заключен МК №01873000017200002220001 от 23.07.2020г. с ООО "РИЕЛ-СТРОЙ" на выполнение СМР. Срок выполнения работ 16 месяцев, в том числе 2 месяца технологический перерыв (декабрь 2021г.). Цена контракта составляет 105 444,30 тыс.руб. С начала выполнения работ приняты и оплачены выполнения на общую сумму 103 634,43 тыс.руб. 27.12.2022 заключено дополнительное соглашение № 4 о продлении сроков производства работ до 30.06.2023. Строительная готовность объекта - 90 %. ПНР и благоустройство будут выполняться в весенне-летний период. Проектировщик 19.12.2022 зашел на повторную ценовую экспертизу с неучтенными сметами видов работ, предусмотренных проектом (вертикальная планировка, устройство ограждения, утепление резервуаров чистой воды и т.д.). Ожидаемый срок получения Заключения -31.03.2023. 23.10.2020г. заключен договор № 5 с ООО НПП "Кавитон" на ведение авторского надзора за строительством объекта. Цена договора 237,17 тыс.руб. Принято и оплачено - 207,27 тыс.руб. 05.11.20г. заключен МК №0187300001720000396 с "ТЮМЕНЬГЕОМОНИТОРИНГ" на проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождения подземных вод в пределах с.п. Каркатеевы Нефтеюганского района. Сумма контракта 12 000,00 тыс.руб. Общий срок выполнения работ 10 месяцев. Завершение работ - сентябрь 2021г. Работы выполнены и оплачены. Заключение получено в сентябре месяце. Заключен и исполнен договор с ООО "ГСС" № 76-02 от 16.09.2021 на выполнение инженерных изысканий на сумму 250,00 тыс. руб. Заключен и исполнен договор с ООО "Тюменьгеомониторинг" на выполнение комплекса работ по разработке проекта зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора, расположенного в с.п. Каркатеевы на сумму 180,00 тыс.руб.
4 | Реконструкция ВОС гп.Пойковский Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | Реконструкция | Проект на стадии реализации | 2019 | 2023 | 516000 | 547259.87 | 106.0581 | Местный бюджет Окружной бюджет Федеральный бюджет | Заключен МК №01873000017200000830001 от 13.05.2020г. с ООО "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ" на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3". Цена контракта составляет 27 537,845 тыс.руб. Срок выполнения работ 7 месяцев. Окончание работ декабрь 2020г. Положительное заключение государственной эспертизы по инженерным изысканиям и проектной документации, включая сметы получено 18.08.2021. Оплата произведена с учетом пени за нарушение сроков выполнения работ. 17.12.21г. заключен муниципальный контракт №01872000017210017660001 с ООО "СК ИНТЕГ" на выполнение работ по реконструкции объекта. Цена контракта составляет 964 576,63 тыс.руб. Срок исполнения -14 месяцев (декабрь 2021 – февраль 2023). 04.10.2022 заключено дополнительное соглашение на продление срока выполнения работ до 17.11.2023г. Принято и оплачено СМР: 504 193,04 тыс.руб. (в т.ч. аванс в размере 294 686,49 тыс.руб.). Общая стоимость принятых работ по КС-3 составляет 209 506,54 тыс.руб. Строительная готовность объекта: 36,2 %. 24.01.2022 заключен контракт с ФБУ «РосСтройКонтроль» на проведение строительного контроля, стоимость МК - 16 117, 13 тыс. руб., срок исполнения – до полного исполнения контракта на реконструкцию объекта. С начала выполнения работ принято и оплачено - 14 651,94 тыс.руб. 06.05.2022 заключен контракт с ООО "НПЦ промышленной очистки воды" на ведение авторского надзора за выполнением работ по реконструкции объекта, стоимость МК - 1 868,30 тыс.руб.. С начала выполнения работ принято и оплачено - 289,84 тыс.руб. 29.04.2022 заключен договор с ООО «Научно Производственный центр промышленной очистки воды» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Внеплощадочные сети ливневой канализации объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3» гп.Пойковский, сроком 73 рабочих дня (11.08.2022), стоимостью 587,20 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. 09.09.2022 Получено Заключение негосударственной экспертизы. Заключен договор № 90-02 от 10.10.2022 с ООО "Центр Капитал" на оказание услуг по корректировке проектной документации по реконструкции объекта. Стоимость выполнения работ - 74,74 тыс.руб.
| ИТОГО | [5 empty] | 656068.16 | 678023.9712 | 103.3466

## Сургутский район
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей * | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки на период 2022-2024 годов, тыс. руб (Средства ФБ, ХМАО) | Исполнено на 01.01.2023 (Средства ФБ, ХМАО, МБ), ВСЕГО | Исполнено в 2022 году (Средства ФБ, ХМАО, МБ) | Эффект от реализации мероприятия |  |  | Наименование муниципального образования | Фактический адрес (район, поселение, строение) | Координаты | Контактная информация (телефон, email) | Ответственный за реализацию проекта | Примечание
[8 empty] | Соци-альный (создание новых рабочих мест, мест/ чел) | Бюджетный (поступление налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, тыс. руб) | Экономический (проектная мощность вновь созданного объекта)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся в пгт. Белый Яр (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Государственная программа Ханты- Мансийского автономного округа- Югры "Развитие образования" | Образование | 3264692.93 | Федеральный бюджет Бюджет автономного округа Бюджет Сургутского района, внебюджетный источник | 2023 год - 56 841,3 тыс. руб. 2024 год - 511 571,4 тыс. руб. | 0 | 0 | _ | _ | 1100 чел. | Сургутский муниципальный район Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, пгт. Белый Яр | Сургутский муниципальный район Ханты- Мансийского автономного округа Югры, пгт. Белый Яр | 61.2690 73.2632 | (3462) 526-086 Заместитель начальника управления - начальник отдела проектного управления управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления | ООО "Школа Белый Яр" Место нахождения: 628452, Ханты- Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, пос. Солнечный, ул. Молодежная, д. 5, оф. 3, ком. 1. Тел. 83912232399 | Заключено концессионное соглашение № 718 от 19.10.2022 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта с ООО "Школа Белый Яр". Срок действия соглашения - 19.10.2035
Культурно-досуговый центр в с.п. Солнечный | Муниципальная программа "Культура Сургутского района" | Культура | 178546.1 | Бюджет Сургутского района | 0 | 0 | 0 | - | - | 208 мест | Сургутский муниципальный район Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, с.п. Солнечный | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, с.п. Солнечный | 61.280160 73.181502 | (3462) 529-158 Сидорова Т.В., начальник отдела контроля за строительством объектов местного значения департамента строительства и земельных отношений | ООО "Стройинвестгрупп" Место нахождения: 628415, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Солнечная, д. 4. тел.: 8 (3462) 771-600 | Заключен муниципальный контракт № 63 от 10.10.2022 г. с ООО "Стройинвестгрупп" на выполнение ПИР и СМР. Срок окончания работ - 31.01.2025 г.
Детский сад на 80 мест в д. Сайгатина | Государственная программа Ханты- Мансийского автономного округа – Югры "Развитие образования" /Муниципальная программа "Образование в Сургутском районе" | Образование | 220097.3 | Бюджет автономного округа Бюджет Сургутского района | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 мест | Сургутский муниципальный район Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, с.п. Солнечный, д. Сайгатина | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, с.п. Солнечный, д. Сайгатина | 61.266119 72.876840 | (3462) 529-158 Сидорова Т.В., начальник отдела контроля за строительством объектов местного значения департамента строительства и земельных отношений | Не определен | Заключен муниципальный контракт № 76 от 14.11.2022 г. с ООО "АСПК" на выполнение ПИР. Срок окончания работ – 14.07.2023 г.
Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Государственная программа Ханты- Мансийского автономного округа- Югры "Развитие образования" | Образование | 1802850.1 | Бюджет автономного округа Бюджет Сургутского района Внебюджетный источник | 2022 год - 326 388,133 тыс. руб. 2023 год - 219 008,7 тыс. руб. 2024 год - 221 394,9 тыс. руб. | 638680.1 | Всего - 376 332,80995 тыс. руб., в том числе: средства ХМАО - 326 388,1 тыс. руб.; средства МБ - 49 944,70995 тыс. руб. | _ | _ | 1100 чел. | Сургутский муниципальный район Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, сп. Нижнесортымский | Сургутский муниципальный район Ханты- Мансийского автономного округа Югры, сп. Нижнесортымский | 62.446833 71.776725 | (3462) 526-086 Заместитель начальника управления - начальник отдела проектного управления управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления | ООО "Школа НС" Место нахождения: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Чехова, д. 14/5, офис 201. Тел. (3462) 95-81-24 | Заключено концессионное соглашение № 1043 от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта с ООО "Школа НС". Срок действия соглашения - 28.12.2026. Объект введен в эксплуатацию 08.08.2022 г.
Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Государственная программа Ханты- Мансийского автономного округа- Югры "Развитие образования" | Образование | 1908738.7 | Бюджет автономного округа Бюджет Сургутского района Внебюджетный источник | 2022 год - 418 511,233 тыс. руб. 2023 год - 219 008,7 тыс. руб. 2024 год - 221 394,9 тыс. руб. | 743549.73 | Всего - 481 202,44495 тыс. руб., в том числе: средства ХМАО - 418 511,2 тыс. руб., средства МБ - 62691,24495 тыс. руб. | _ | _ | 1100 чел. | Сургутский муниципальный район Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, сп. Солнечный | Сургутский муниципальный район Ханты- Мансийского автономного округа Югры, сп. Солнечный | 61.273140 73.193939 | (3462) 526-086 Заместитель начальника управления - начальник отдела проектного управления управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления | ООО "Развитие" Место нахождения: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Чехова, д. 14/5, офис 201. Тел. (3462) 95-81-24 | Заключено концессионное соглашение № 1042 от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта с ООО "Школа НС". Срок действия соглашения - 28.12.2026. Объект введен в эксплуатацию 23.09.2022 г.
Внутриквартальные проезды к участкам в мкр. 8 г. Лянтор | Муниципальная программа "Организация дорожной деятельности, транспортного обслуживания, повышения безопасности дорожного движения в Сургутском районе" | Дорожное строительство | 181759.7 | Бюджет Сургутского района | 0 | 1378.1 | 1066.3 | - | - | 2,071 км | Сургутский муниципальный район Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, г.п.Лянтор | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор | 61.610997, 72.164487 | (3462) 529-158 Сидорова Т.В., начальник отдела контроля за строительством объектов местного значения департамента строительства и земельных отношений | Не определен | ПИР-100%. Заключен договор № 33/10/22Д от 07.11.2022 на проведение повторной экспертизы достоверности сметной стоимости. Планируемый срок получения заключения экспертизы – январь 2023 года
"Водозаборное очистное сооружение 16 000 м3/сут. "Водоочистная станция 8 000 м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания. ХМАО-Югра, Тюменская обл., Сургутский район, г.п.Федоровский". Корректировка | Государственная программа Ханты- Мансийского автономного округа – Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда"/ Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сургутском районе" | Коммунальное хозяйство | 621846.9 | Федеральный бюджет Бюджет автономного округа Бюджет Сургутского района | 2022 год - 272 953,7 тыс. руб. 2023 год -236 417,4 тыс. руб. | 343596.7 | Всего - 336 462,4 тыс. руб., в том числе: средства ФБ - 38 512,5 тыс. руб.; средства ХМАО - 234 441,2 тыс. руб.; средства МБ - 63 508,7 тыс. руб. | - | - | 8 000 куб.м/сут | Сургутский муниципальный район Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, г.п. Федоровский | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, пгт. Федоровский, ул. Пионерная, 34а | 61.615303; 73.707925 | (3462) 529-158 Сидорова Т.В., начальник отдела контроля за строительством объектов местного значения департамента строительства и земельных отношений | ООО "СК ИНТЕГ" Место нахождения: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, строение 64, офис 1002 Тел.: 8 (343) 286-00-34 | Заключен муниципальный контракт № 45 от 09.07.2021 с ООО "СК ИНТЕГ" на выполнение СМР . Срок окончания работ - 31.05.2023. Строительная готовность объекта – 64%. 21.12.2022 г. уведомлением ХМАО средства бюджета автономного округа в размере - 17 418,4 тыс. руб. перераспределены на 2022 год с 2023 года
Спортивно-досуговый комплекс п.г.т. Белый Яр. 2 очередь. Культурно- досуговый центр. | Муниципальная программа "Культура Сургутского района" | Культура и спорт | 487362 | Бюджет Сургутского района (безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования) | 0 | 245714 | 237400.4 | - | - | 350 мест | Сургутский муниципальный район Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, г.п. Белый Яр | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, мкр. 2 | 61.261969; 73.253915 | (3462) 529-158 Сидорова Т.В., начальник отдела контроля за строительством объектов местного значения департамента строительства и земельных отношений | ООО "СК Атлант" Место нахождения: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д.94, офис 3-08 Тел. 79233067800 | Заключен муниципальный контракт № 71 от 15.10.2021 г. с ООО "СК Атлант" на завершение работ по строительству объекта. Срок окончания работ - 31.03.2023 г. Строительная готовность объекта – 94%
Плавательный бассейн городского поселения Федоровский "Дельфин" | Муниципальная программа "Физическая культура, спорт и туризм Сургутского района" | Спорт | 177601 | Бюджет Сургутского района | 0 | 2474.7 | 2384 | - | - | 1 728 кв.м | Сургутский муниципальный район Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, г.п. Федоровский | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, пгт. Фёдоровский | 61.601743; 73.727598 | (3462) 529-158 Сидорова Т.В., начальник отдела контроля за строительством объектов местного значения департамента строительства и земельных отношений | ООО СК «ПОБЕДА» Место нахождения: 630082, г. Новосибирск, ул. Вавилова, дом 3, помещение 1 Тел.: (383) 239-68-55 | Заключено соглашение между Депстроем АСР и администрацией г.п. Федоровский от 21.09.2022 № 2 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на строителство объекта «Плавательный бассейн городского поселения Федоровский «Дельфин», включая ввод объекта в эксплуатацию, заключен муниципальный контракт № 01- А/2023 от 30.11.2022 на выполнение работ по строительству объекта с ООО СК "Победа". Срок окончания работ - 31.07.2024 г.
Строительство блочно- модульной котельной п.Солнечный, с.п.Солнечный Сургутского района | Государственная программа Ханты- Мансийского автономного округа – Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда"/ Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сургутском районе" | Теплоснабжени е | 600503.8 | Бюджет автономного округа Бюджет Сургутского района | 2023 год - 432 870,1 тыс. руб. | 76944.2 | 73313.3 | - | - | 49,5 МВт | Сургутский муниципальный район Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, с.п. Солнечный | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, с.п. Солнечный | 61.2807150, 73.1853101 | (3462) 529-158 Сидорова Т.В., начальник отдела контроля за строительством объектов местного значения департамента строительства и земельных отношений | ООО СУ "Уралдомстрой" Место нахождения: 426028, УР, г. Ижевск, ул. Пойма, д.9, литер В, этаж 2, помещ. 12 Тел.: 8 (3412) 908-627 | Заключен муниципальный контракт № 79 от 23.11.2022 г. с ООО СУ "Уралдомстрой" на выполнение СМР. Срок окончания работ - 31.07.2024 г. Строительная готовность объекта – 5%

## Урай
Отчёт о создании (ходе создания) объектов, включенных в план создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городском округе Урай Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс.руб | Источник финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[6 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Создание, реконструкция и модернизация имущества и осуществление на территории муниципального образования производства, передачу тепловой энергии и горячей воды | Концессионное соглашение от 26.12.2016 года в отношении объектов недвижимости муниципального образования городской округ город Урай | коммунальное хозяйство | 347531 | средства хозяйствующих субъектов с долей участия муниципальной собственности в уставных капиталах | 0 | 2016 | 2026 | проект на стадии реализации | В рамках реализации проекта в 2022 году осуществлена замена: - трубопроводов на новые с тепловой изоляцией ППУ, - котлов с низким КПД на новые с высоким КПД, - полипропиленовых труб на полимерные Изопрофлекс-А в ППУ изоляции. | реконструкция | Урай город | город Урай, ул. Пионеров-4 кадастровый номер 86:14:0101004:187 | администрация города Урай, Сафин Алик Альфретович, начальник начальник отдела по управлению муниципальным имуществом тел. +7 (34676) 9-10-15 (добавочный 221) | АО Урайтеплоэнергия, город Урай, ул. Пионеров-4, начальник ПТО Жевлаков Т.В., тел. 8(34676) 3-22-25 | 60.130421, 64.779500
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту "Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"(корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32)» | В соответствии с постановлением Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 №468-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" Муниципальный контракт №6/223860600907786060100101870000000414 от 30.12.2022 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту "Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"(корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32)» | образование | 1797654.2 | средства федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета города Урай | 0 | 2022 | 2024 | проект на стадии реализации | Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), кооректировка ПСД Подрядчиком в соответствии с Муниципальным контрактом. Сформирован земельный участок с возможностью подключения необходимыми инженерными сетями. Электроснабжение: 1. Технологическое присоединение возможно от ПС 1106/6 кВ "Евра", ПС110/35/6кВ "Урай" ТП6/0,4кВ 2х630кВА №21 (ф.6кВ Высокий-1, Шаим-1, Шаим-2, Высокий-2), расположенной на расстонии до границ участка 10 м. 2. Технологическое подключение так же возможно осуществить от ТП 6/0,4кВ 2х400кВа №24 (ф.6кВ Шаим-1, Шаим-2) расположенной до границ участка на расстоянии - 12 м. 3. Выполнено переподключение инженерных сетей дома №39. 4. Зона действия электрических сетей АО "ЮТЭК-Региональные сети" 5. Стоимость подключения будет определена по тарифам установленным Региональной энергетической комиссией по Тюменской обл., ХМАО-Югры и ЯНАО на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения точка присоединения к электрическим сетям. Водоснабжение: 1. Для непрерывной подачи питьевой воды предусмотреть два ввода. Подключение объекта к коммунальным сетям питьевого водоснабжения произвести от водовода ф225 мм, на расстоянии 32м. проходящего по ул.Космонавтов и водовода ф225мм, на расстоянии 116м. проходящего по ул.50лет ВЛКСМ. Точку определить проектом. 2. Зона действия Ао "Водоканал" 3.Тарифы на подключение к сетям не утверждены. | строительство | Урай город | город Урай, мкр. 1А, участок 8, кадастровый номер 86:14:0101008:4478 | Гробовец Владимир Анатольевич, директор МКУ "УКС г.Урай" тел. +7 (34676) 2-65-88 (доб. 441), заместитель директора/главный инженер МКУ "УКС г.Урай" Пономаренко Наталия Анатольевна тел. +7 (34676) 2-65-88 (доб. 442); Зайцева Лариса Викторовна, начальник управления образования администрации города Урай, тел. +7 (34676) 2-31-69 | ООО «Строительная компания «Ной», Амбарцумяна Мартина Айказовича, директор телефон приемная 8(34676) 2-97-50, Электронный адрес - oomirag1@yandex.ru. | 60,123377, 64,776163
Выполнение работ на объекте «Капитальный ремонт МБОУ СОШ №6» | В соответствии с постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2021 №634-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" | образование | 216462.2 | средства федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета города Урай | 183679.1 | 2022 | 2022 | реализованый | На объекте выполнен комплекс работ, предусмотренных муниципальным контрактом от 31.01.2022 заключенным с ООО «Строительная компания «Ной» , в том числе: - демонтаж строительных конструкций и внутренних инженерных систем; - Отопление. Монтаж системы отопления; - Вентиляция. Прокладка воздуховодов и монтажа оборудования; - Водопровод. Монтаж трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения; Монтаж сантехнического оборудования и узла учета; - Канализация. Монтаж трубопроводов; - Электрооборудование и электроосвещение. - Монтаж кабельной разводки. - Монтажные работы светового оборудования; - Пожарная сигнализация. - Монтаж кабельной разводки. - Монтажные работы; - Охранная сигнализация. - Сети связи. - Обеспечение доступа инвалидов. - Внутренние отделочные работы. - Устройство фасада здания. - Пуско-наладочные работы. Работы на объекте завершены 15 августа 2022 | Реконструкция | Урай город | город Урай, мкр.3 дом 46а кадастровый номер земельного участка 86:14:0101005:21 | МКУ "УКС г.Урай", Гробовец Владимир Анатольевич, директор тел. +7 (34676) 2-65-88 (доб. 441) Управление образования администрации города Урай, Зайцева Лариса Викторовна, начальник управления тел. +7 (34676) 2-31-69 | ООО «Строительная компания «Ной», Амбарцумяна Мартина Айказовича, директор телефон приемная 8(34676) 2-97-50, Электронный адрес - oomirag1@yandex.ru. | 60.129396, 64.812110