## Когалым
Отчет о ходе реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры
на 01.01.2021 года
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Исполнено на 01.01.2021 | Исполнено на 01.01.2021 (за отчетный год) | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[7 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | [6 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Строительство объекта: «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма (корректировка, привязка проекта: «Детский сад на 320 мест» по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей)" | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 06.12.2019 N 467-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"; Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2899 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы" | образование | 538362.14 | всего | 535874.14 | 464971.62 | 2017 | 2021 | реализация завершена | холодное водоснабжение 66,81 м3/сут горячее водоснабжение 18,57 м3/сут расход тепла 1325,95кВт установленная мощность 577,19 кВт расчетная мощность 291,43 кВт | строительство | Когалым город | Правобережная часть города Когалыма, 8 микрорайон | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" И.о. директора - Чемерис Геннадий Анатольевич, (34667)93-518 | ПИР - ООО "Дорстройсервис" 628486, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Озерная, дом 5, тел. +7 (34667) 4-93-00 СМР - ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1, тел. +7(3462)22-37-44, +7(3462)22-37-55 | 62.276317 74.474272 | 95 | 7669.2 | 320 мест | -
|  |  | 35315.07 | Федеральный бюджет | 35315.07 | 14977
|  |  | 421387.62 | Бюджет ХМАО-Югры | 421387.62 | 389272.53
|  |  | 69647.45 | Бюджет города Когалыма | 67159.45 | 60722.09
|  |  | 12012 | Привлеченные средства | 12012 | 0 |  |  |  | Завершение строительно-монтажных работ. Готовность объекта на 01.01.2021 - 97%
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Строительство объекта: «Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма" | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 06.12.2019 N 467-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"; Постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 N 2931 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" | коммунальное хозяйство | 384665.97 | всего | 337310.67 | 108111 | 2006 | 2021 | проект на стадии реализации | 1. Выполнены проектные изыскательские работы 2. Ведутся строительно-монтажные работы, готовность 23,92% | строительство | Когалым город | Левобережная часть города Когалыма, район Пионерный | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" И.о. директора - Чемерис Геннадий Анатольевич, 8(34667)93-518 | ПИР в 2020 году - ООО "Липецкий инженерно-технический центр" 398036, город Липецк, проспект Победы, дом 128, офис 29-1, тел. +7(4742) 516-813 СМР в 2020 году: - ООО "Строительные технологии" 625501, Тюменская область, Тюменский район, деревня Дербыши, улица Трактовая, дом 31Б, +7(34667) 586-971 - ООО "ПолимерСтройСевер" 628486, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, улица Геофизиков, дом 2А/1, тел. +7(34667) 4-35-35 - ООО "АКВАСТРОЙ-СЕРВИС" 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 41, Тел.: 89527098171, электронная почта: 89527098171@mail.ru - ООО "КАРАТ" 624087, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Фрунзе, соор. 35 А, офис 520, телефон, факс +7(343) 385 73 40 E-mail: karat_ekbl@mail.ru ООО "Стройтэкс" 628486, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Геофизиков 2А/1 Телефон: 8 (90447) 71-296, 4-35-35 Факс: 8 (34667) 4-35-35 Электронный адрес: stroyteks86@mail.ru | - | - | - | 61,94 км | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 296767.19 | Бюджет ХМАО-Югры | 253673.88 | 80125.2
|  |  | 79619.4 | Бюджет города Когалыма | 75357.41 | 27985.8
|  |  | 8279.38 | Привлеченные средства | 8279.38 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Строительство школы на 1125 мест (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 338-п (ред. от 13.12.2019) "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" | образование | 1104001.66 | всего | 0 | 0 | 2024 | 2026 | планируемый проект | В 2018 году полностью подготовлен земельный участок (на границе земельного участка обеспечено техническое подключение к системам водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционную программу ОАО "ЮТЭК- Региональные сети"). Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2020 № 489-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года №338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № «Развитие образования» (вступающим в силу с 01.01.2021) внесены следующие изменения: - в части мощности объекта. Мощность изменена на «900 учащихся»; - в части сроков строительства. Срок изменен на «2024-2026»; - в части механизма реализации с "Внебюджетные источники (Концессионное соглашение)" на «Прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция)». | планирование | Когалым город | ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Сибирская, 86:17:0011601:576 | Спиридонова Юлия Леонидовна начальник управления инвестиционной деятельности и развития предприниматнльства Администрации города Когалыма 8(34667)93536 Гришина Светлана Геннадьевна начальник управления образованияАдминистрации города Когалыма 8(34667)93511 | - | 62.254381 74.479471 | 138 | 8524.5 | 900 мест | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 883201.33 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 220800.33 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Музыкальная школа в городе Когалыме | Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2899 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы" | образование | 535.68 | всего | 0 | 0 | 2019 | 2023 | планируемый проект | Градостроительная документация разработана. Государственная экспертиза , рабочая документация - апрель 2021 года Земельный участок - договор аренды от 19.11.2020 №2020, сроком на 9 лет | планирование | Когалым город | ХМАО-Югра, г. Когалым, 10 микрорайон, проезд Солнечный 86:17:0010109:2989 | Спиридонова Юлия Леонидовна начальник управления инвестиционной деятельности и развития предприниматнльства Администрации города Когалыма 8(34667)93536 Гришина Светлана Геннадьевна начальник управления образованияАдминистрации города Когалыма 8(34667)93511 | - | 62.258901 74.486262 | 75 | 7278.8 | 400 мест 4732 кв.м. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 535.68 | внебюджетные источники | 0 | 0

## Лангепас
Отчёт о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Лангепас за 2020 год
№ п/п | Наименование объекта* | Месторасположение | Вид работ (строительство/ реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/ реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта <*> (строительства/ реконструкции) | Исполнено на 01.01.2021, тыс. руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключения контракта, соблюдения условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации проекта
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, тыс. руб.) | Экономический (производственная мощность объекта) | Примечание
[5 empty] | Начало реализации | Конец реализации | тыс.руб. |  |  |  | план |  | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Гимназия №6» | г. Лангепас, ул. Мира, 28 | Реконструкция | 2 2этап | 2019 | 2021 | 217 343,4 | 167760 | бюджет ХМАО, бюджет МО | I этап-2430,5 т.р. (контракт на ПИР и гос. экспертиза), акт о списании от 21.05.2018. 2этап -Контракт №0187300010119000020-0231385-01 от 03.04.2019; СМР Цена - 153 251 789,58 руб. Подрядчик ООО ПСК "Строительная механика" г.Лангепас. | - | - | - | Финансирование и СМР по реконструкции объекта предусмотрено постановлением Правительства ХМАО-Югры от 30.11.2018 №450-п в 2019-2020гг.

## Мегион
Отчет о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Мегионе в 2020 году
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Примечание
[6 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся по адресу г.Мегион, XX микрорайон (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» | Образование | 2893651.9 | внебюджетные источники (соглашение о муниципально-частном партнерстве) | 0 | 2020 | 2023 | Планируемый проект | Техническое задание на проектирование объекта утверждено, технические условия для подключения объекта к сетям электроснабжения обеспечены, мощность объекта – 1600 чел./год, земельный участок площадью 27 339 кв.м освобожден от прав третьих лиц. Ввод объекта обеспечит создание 100 новых рабочих мест. | Планирование | город Мегион | город Мегион, 20 микрорайон, кадастровый номер 86:19:0010418:1123 | Исакова Наталия Викторовна Специалист-эксперт отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона тел. 8 (34643) 9-66-58 доб.527 | Директор департамента образования и молодежной политики Татьяна Юрьевна Метринская ул. Садовая 7 тел. 8 (34643) 9-66-58 доб. 501 | 61.0300; 76.0948 | По состоянию на 01.01.2021 финансирование проекта отсутствовало. Земельный участок под строительство объекта освобожден от прав третьих лиц. В настоящее время потенциальный инвестор разрабатывает финансовую модель реализации проекта для получения заключения уполномоченного органа об эффективности и сравнительном преимуществе проекта.

## Нефтеюганский район
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2020 год
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Инвестиционная емкость проекта, тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2021, тыс.руб. |  | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией
% выполнения
Объекты коммунальной инфраструктуры
1 | Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сингапай Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | Строительство | Проектирование | 2019 | 2021 | 15262.05 | 10180.2042 | 66.7027 | Местный бюджет | Заключен и исполнен МК №0187300001718000552-0055565-01 от 29.10.2018 г.с ООО "НИИГИГ" по разработке проетка на выполнение работ по объекту: "Геологическое изучение недр с целью добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей сп.Снгапай Нефтеюганского района". Исполнение по контракту составило 249,0 тыс.руб. 05.08.2019 г. заключен МК №01873000017190004020001 с ГУП "ТюменьГеоМониторинг" на выполнение работ по геологическому изучению недр, включая поиск и оценку месторождения подземных вод в пределах сп.Сингапай. Срок выполнения работ 10 месяцев. Цена контракта составляет 8 079, 87 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Заключен МК №01873000017200002100001 от 06.07.2020г. на выполнение ПИР с ООО "Академпроект". Цена контракта составляет 6 933,18 тыс.руб. Общий срок выполнения работ 7 месяцев. Окончание работ февраль 2021г. В 2020г. выполнен и оплачен 1 этап (инженерные изыскания) на сумму 1 386,64 тыс.руб. Ведутся работы по 2 этапу (разработка и согласование проектной и рабочей документации, экспертиза). Работы ведутся с отставанием. Получение проекта ожидается в 1 квартале 2021 года. С целью получения заключения Службы государственной охраны объектов культурного наследия Югры 09.12.2020г. заключен договор 137-02 на проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков с ООО "Юганская Археологическая Экспедиция" стоимостью 195,00 тыс.руб. Работы выполнены, оплата произведена.
2 | Сети водоснабжения сп.Каркатеевы Нефтеюганского района (корректировка рабочего проекта) | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Каркатеевы | Строительство | Строительство | 2019 | 2020 | 59453.3249 | 59453.2487 | 99.9999 | Местный бюджет | Разработка проекта - 7 134,36 тыс.руб. Заключен и исполнен МК № 01873000017190000890001 от 01.04.2019 г. с ООО "Инженеринг Строй-Саратов" на выполнение работ по корректировке рабочей документации и разработке сметной документации на строительство объекта..Исполнение по контракту составило 235,95 тыс.руб. Заключен МК №01873000017190005260001 от 03.10.19г. с ИП Булычев А.Е. на сумму 53 204,70 тыс.руб. Срок выполнения работ 1 год, в т.ч. технолочиский перерыв 90 дней. Начало выполнения работ на следующий день после подписания контракта. Завершение работ в октябре 2020. Работы выполнены и оплачены. 06.10.2020г. заключено соглашение о расторжении контракта по факту выполненных работ. Исполнение по контракту составило 52 082,94 тыс.руб. Произведена регистрация права собственности объекта. Объект введен в эксплуатацию.
3 | Модернизация объекта "Установка обезжелезивания" в сп. Салым | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Салым | Реконструкция | Проектирование | 2019 | 2021 | 4137.68 | 1766.3049 | 42.6883 | Местный бюджет | В 2019г. выполнены работы по технологическому (визуальному и инструментальному) обследованию объекта, а также предпроектные проработки основных технологических решений по реконструкции водопроводных очистных сооружений для объекта. 03.02.2020г. заключен МК с ООО "Научно-производственный центр промышленной очистки воды" на выполнение ПИР по реконструкции объекта: "Установка обезжелезивания в п.Салым Нефтеюганкого района". Цена контракта - 4 002,29 тыс.руб. Срок выполнения работ 7 месяцев (сентябрь 2020г.), начало выполнения работ: по истечении 5 дней с даты подписания контракта. Выполнены и оплачены работы по 1ому этапу (обследовательские и обмерные работы, инженерные изыскания) на сумму 1 600,92 тыс.руб. 27.11.2020 получен отказ в согласовании проекта от Филиала АО "Россети Тюмень" НЮЭС. в виду необходимости выноса ЛЭП-110кВ. Решается вопрос по организации выноса ЛЭП-110кВ Также заключен и исполнен договор №20-07 от 05.06.2020г. с ООО "Научно-производственное объединение "Северная археология - 1" на проведение госсударственной историко-культурной экспертизы. Цена договора 165,39 тыс.руб. Заключение получено 30.03.2020г.
4 | Инженерная подготовка территории микрорайона Коржавино (электрические сети, проезды) в гп.Пойковский Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | Строительство | Строительство | 2019 | 2021 | 156103.243 | 146979.0821 | 94.155 | Местный бюджет | Заключен и исполнен МК №0187300001716000587-0055565-01 от 12.01.2017 г. с ООО "Белгородский Промтранспроект" на выполнение ПИР. Исполнение по контракту составило 1 350,0 тыс.руб. Заключен МК №0187300001718000014-0055565-02 от 20.03.2018 с ООО СК "ЮВиС" на выполнение СМР по 1 этапу (вертикальная планировка территории). В связи с невозможностью выполнения работ в полном объеме по вертикальной планировке, т.к. часть земельных участков в судебном порядке оформлена в собственность, принято решение о расторжении контракта. Исполнение по контракту составило 42 414,91 тыс.руб. В 2019 году заключен и исполнен МК №01873000017190004460001 от 26.08.2019 г. с ООО "ЗССК" на выполнение работ по вертикальной планировке территории нескольких высвободившихся от построек участков. Исполнение по контракту составило 15 182,51 тыс.руб. Заключен МК №01873000017190004050001 от 12.08.2019 с ООО "ЗССК" на выполнение СМР по 2 и 3 этапам инженерной подготовки микрорайона Коржавино (сети водоснабжения и проезды). Цена контракта 97 155,82 тыс.руб. Срок выполнения работ 13 месяцев (сентябрь 2020 г.). Работы выполнены и оплачены с учетом пени за нарушение сроков выполнения работ. Исполнение по контракту составило 87 561,66 тыс.руб. Заключен и исполнен договор №48-02 от 21.05.2020г. с ООО "Проектно-Строительное Бюро "Нордикон". Стоимость выполнения работ составила 470,0 тыс.руб. Завершение работ в полном объеме по микрорайону планируется в 2021 году. Формируется пакет аукционной документации на проведение аукциона по завершению обустройства района.
5 | Строительство ЛЭП-10 кВ и КТП-6/0,4 кВ 2х630 кВА в сп.Сентябрьский Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сентябрьский | Строительство | Проектирование | 2020 | 2020 | 1547.78 | 1547.78 | 100 | Местный бюджет | Заключены и исполнены: МК 01873000017200001490001 от 18.05.2020г. с ООО ТюменьЭнергоПроект на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "ЛЭП-10кВ и КТП-10/0,4КВ 2х630кВА в п.Сентябрьский Нефтеюганского района". Стоимость выполнения работ составила 1 067,78 тыс.руб.; Договор № 48-02 от 21.05.2020г. с ООО ТюменьЭнергоПроект на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту ЛЭП-10кВ и КТП-10/0,4кВ 2х630кВА в п.Сентябрьский Нефтеюганского района (перевод нагрузок от существующей КТП-10/0,4кВ №2)". Стоимость выполнения работ составила 480,0 тыс.руб. При наличии финансирования возможна реализация строительством.
6 | Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут в сп.Каркатеевы Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Каркатеевы | Геологическое изучение недр | Геологическое изучение недр | 2020 | 2021 | 13000 | 300 | 2.3077 | Местный бюджет | Заключен и исполнен договор с ООО "Научно-исследовательский институт геологии и геоэкологии" на выполнение проекта геологического изучения недр (оценки) с целью добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей на сумму 300,00 тыс.руб. 05.11.20г. заключен МК №0187300001720000396 с "ТЮМЕНЬГЕОМОНИТОРИНГ" на проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождения подземных вод в пределах с.п. Каркатеевы Нефтеюганского района. Сумма контракта 12 000,00 тыс.руб. Общий срок выполнения работ 10 месяцев. Завершение работ - сентябрь 2021г. Работа выполняется в соответствии с графиком. Пробурены 2 скважины, ведется камеральная обработка данных.
7 | Реконструкция ВОС гп.Пойковский Нефтеюганского района | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский | Реконструкция | Проектирование | 2020 | 2022 | 27971.85 | 0 | 0 | Местный бюджет | Заключен МК №01873000017200000830001 от 13.05.2020г. с ООО "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ" на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3". Цена контракта составляет 27 537,845 тыс.руб. Срок выполнения работ 7 месяцев. Окончание работ декабрь 2020г. Оплата работ предусмотрена одноэтапно, после завершения проектно-изыскательских работ и получения положительных заключений государственной экспертизы. Пакет документов направлен на государственную экспертизу 18.12.2020г., принят - 21.01.21г.
Объекты образования, культуры и спорта
8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Сингапай | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, сп.Сингапай | Строительство | Строительство | 2016 | 2021 | 141552 | 92035.0349 | 65.0185 | Местный бюджет | Разработка проекта - 2 364,66 тыс.руб. В 2018 г. был заключен МК с ООО "Монтажстройкомплекс" на выполнение СМР на сумму 103 619,021 тыс.руб. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядной организацией контракт 09.04.2018г. расторгнут. Исполнение по контракту составило 53 273,63 тыс.руб. Заключен МК №01873000017190000960001 от 06.05.2019г. с ООО "ЗССК". Цена контракта 78 051,84 тыс.руб. Срок выполнения работ 152 дня (ноябрь 2019г.). В связи со значительным нарушением графика производства работ заказчиком принято решение и проведена процедура расторжения контракта в одностороннем порядке. Контракт считается расторгнутым 06.04.2020г. Исполнение по контракту составило 35 498,35 тыс.руб. Заключен прямой договор №43-03 от 28.04.2020г. на проведение технической экспертизы объекта на предмет соответствия объемов и качества выполненных строительно-монтажных работ проекта и определения оставшихся объемов работ. Срок оказания услуг 45 дней (июнь 2020г.), цена составляет 299,90 тыс.руб. Оплата произведена. Заключен договор на ведение авторского надзор 01.08.2019г. №АН-1/2019 с ООО "Проектно-Строительное Бюро "Нордикон". Приняты и оплачены выполнения на общую сумму 160,0 тыс.руб. Заключены и исполнены два договора на поставку оборудования (мячи, татами для дзюдо) с ООО "Спортакадемразвитие"на общую сумму 438,49 тыс.руб. В соответствии со сводно-сметным расчетом, сформирована НМЦК на сумму 70 594,96 тыс.руб. 20.11.20 г. После внесения изменений в программу и утверждения бюджета будет объявлен аукуцион на завершение строительства по объекту.
9 | Комплекс «Школа - Детский сад» в п. Юганская Обь Нефтеюганского района (130 учащихся/ 80 мест) | п. Юганская Обь Нефтеюганского района | строительство | строительство | 2013 | 2020 | 343977.28 | 401780.4439 | 116.8044 | за счет средств, предусмотренных государственной программой и муниципальной программой | В декабре 2020 года завершилось строительство Комплекса Образовательный процесс на новом объекте будет организован после подготовки всех необходимых документов: получения заключений надзорных органов и переоформления лицензии на образовательную деятельность (ориентировочна дата – 4 четверть учебного года).
10 | Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по адресу: 628327, Российская Федерация, Хан-ты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. Привокзальная, д. 16 | сп. Салым Нефтеюганского района | строительство | строительство | 2019 | 2020 | 228003.48 | 233399.0757 | 102.3665 | за счет средств, предусмотренных государственной программой и муниципальной программой | Строительная готовность оъекта 96%. Планируемый срок ввода эксплуатацию - март 2021 года. В результате ввода в эксплуатацию дополнительного корпуса в Салымской СОШ № 2 будет дополнительно введено 95 новых мест, что позволит обеспечить односменный режим обучения в этой школе.
11 | Детский сад на 80 мест в сп. Каркатеевы | сп. Каркатеевы Нефтеюганского района | строительство | строительство | 2019 | 2020 | 127213.894 | 127213.894 | 100 | за счет средств, предусмотренных государственной программой и муниципальной программой | Строительная готовность объекта 100%. Строительство осуществляется инвестором ООО «Дорожно-Строительное Предприятие»
12 | Детский сад на 120 мест, сп. Сингапай Нефтеюганского района | сп. Сингапай Нефтеюганского района | строительство | строительство | 2019 | 2020 | 182361.26 | 0 | 0 | за счет средств, предусмотренных государственной программой и муниципальной программой | Строительная готовность объекта 70%. Строительство осуществляется инвестором ООО «Дорожно-Строительное Предприятие». Новый детский сад позволит решить задачу доступности дошкольного образования для детей до 3 лет в данном поселении (региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»). ( Уточнение срока создания объекта на 2021 по Государственной программе "Образование")
Note on H10: Автор: Геологоразведка

## Нижневартовский район
Отчет о ходе реализации объектов, включенных в план объектов инвестиционной инфраструктуры в ХМАО-Югре за 2020 год
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирова ния | Объем оказанной государственной поддержки | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[6 empty] | Год начала | Год окон | Стадия проекта | Описание
чания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Культурно-образовательный комплекс (сельский дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа) в с. Ларьяк | Проект предусматривает строительство комплекса включающего сельский дом культуры, детскую музыкальную школу, библиотеку. | Культура | 173 671, 096 | Бюджет района | - | 2019 | 2021 | Строительство | Работы выполнены на 35%. Ведутся работы по кладке стен и перегородок, бетонные работы по заливке пола и межплиточных армированных пространств | Строительство | Нижневартовский район | г. Нижневартовск, ул. Ленина д.6 | 8(3466)612223 | МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 61.586562, 79.692702
Сельский дом культуры в д. Вата | Проект предусматривает строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест, дискотечным залом. | Культура | 117 165, 333 | Бюджет района | - | 2019 | 2022 | Строительство | Выполнен фундамент, цокольная часть фундамента утеплена, колонны и фермы установлены, каркас здания выполнен на 100% | Строительство | Нижневартовский район | г. Нижневартовск, ул. Ленина д.6 | 8(3466)612223 | МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 61.052616 75.48425

## Нягань
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2020 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2021, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[10 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | Питьевое водоснабжение г.Нягань (Корректировка РП и технологической схемы станции очистки воды) Полное развитие (2 этап) | г.Нягань, автодорога г.Нягань - пос.Талинка, 4 км | строительство | строительство | 2019-2020гг | 14878.3 | 3067.6 | бюджет ХМАО-Югры | Завершены и оплачены работы в рамках 2-х летнего контракта №019-КС от 29.07.2019. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию: 1). №86-Ru 86306000-50-2019 от 21.07.2020г. Блочно-модульная котельная (площадь 94,2кв.м.; сети газопровода - 54,0м.; сети теплоснабжения - 36,2м.; сети горячего водоснабжения - 72,4м.; сети электроснабжения 940,0м.; кабельная эстакада - 57,0м) 2). № 86-Ru 86306000-51-2019 от 21.07.2020г. Дизельная электростанция (площадь 17,9кв.м.; сети электроснабжения - 2005м). |  |  | электроэнергия 5 345,102 тыс.кВт.час. | В связи с доведением дополнительных плановых ассигнований в декабре 2019г., остаток для исполнения контракта на 01.01.2020 составил 3229,070 тыс.руб. На основании постановления Правительства ХМАО-Югры от 28.04.2020 №166-п "О внесении изменений в Приложение к постановлению от 06.12.201 №467-п "Об Адресной инвестиционной программе ХМАО-Югры на 2020 год.." и на основании справок №183БА от 14.05.2020, №197 от 15.04.2020, плановые ассигнования по объекту были уменьшены.
[6 empty] | 783.0684 | 161.47 | бюджет МО г.Нягань
2 | Обеспечение инженерной инфраструктурой индивидуальной жилой застройки в квартале 47 жилого района "Восточный", г.Нягань, 2 этап | г.Нягань, ж.р.Восточный | строительство | проектирование | 2020г. | 810.83 | 810.83 | бюджет МО г.Нягань | МК №001-ПИР от 17.06.2019г. исполнен в полном объеме. |  |  | будет определена проектом
3 | Обеспечение инженерной инфраструктурой индивидуальной жилой застройки в жилом районе "Западный" г.Нягань, 1 этап | г.Нягань, ж.р.Западный | строительство | проектирование | 2020г. | 2691.4032 | 2691.4032 | бюджет МО г.Нягань | МК № 004-ПИР от 16.07.2018 исполнен в полном объеме. |  |  | будет определена проектом
4 | Реконструкция сетей водоснабжения и канализации в ж.р.Западный г. Нягань | г.Нягань, ж.р.Западный | реконструкция | строительство | 2020г. | 2000 | 0 | бюджет МО г.Нягань |  |  |  | электроснабжение КНС от существующих сетей 0,4 ткВ; ДЭС мощностью 10 кВт на напряжении 0,4 кВ.

## Покачи
Отчет о ходе реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры муниципального образования город Покачи за 2020 год
№ п/п | Наименование объекта | Место расположения | Вид работ | Этап | Планируемые сроки строительства/ | Размер средств на реализацию проекта, млн. руб. | Источник финансирования | Наименование документа, которым предусмотрено создание объекта | Мощность ресурсов (электро-энергия, газ, водо-потребление), потребляемая объектом
|  |  | (строительство/ | (проектирование/строительство) | реконструкции
реконструкция)
1. | Спортивный комплекс | г. Покачи | Строительство | Строительство | 2018-2020 | 149 | Средства инвестора | Постановление администрации города Покачи от 31.10.2017 № 1213 «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры город Покачи на 2018-2028 годы» | -------
2. | Многоквартир-ный жилой дом | г. Покачи, ул. Промышленная, д. 7 | Строительство | Строительство | 2018-2020 | 148 | Средства инвестора | Постановление главы города Покачи от 27.02.2017 № 2 «Об утверждении проекта планировки совмещенного с проектом межевания 11 микрорайона города Покачи Ханты – Мансийского автономного округа – Югры» | -------
3. | Инвестиционная программа ООО "Экосистема" по развитию системы водоотведения г. Покачи на 2020-2033 годы | г. Покачи | Реконструкция | Модернизация, реконструкция | 2020-2033 | 28 | 1) средства концендента (бюджетное финансирование) 2) средства концессионера | Приказ Департамента ЖКК и Энергетики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 11.10.2019 № 33-Пр-121 | -------

## Пыть-Ях
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании города Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2020 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2021, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность объекта)
1. | Реконструкция ВОС-1 (II очередь) | г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная",ул. Первопроходцев, 25 | Реконструкция | Строительство | 2012 | 2021 | 296972.87 | 90588720.8 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Заключен МК от 20.07.2020 № 0187200001720000691 с ООО "Атомстройпроект". Получены положительные заключения государственной и ценовой экспертиз. Готовность объекта 67%. В рамках заключённого договора ведутся работы по прокладке трубопроводов, подготовка к прокладке кабеля от ТП к скважинам, работы по устройству полов, лотков главного корпуса, монтаж стоек эстакады, подкрановых путей, лотков ПВХ, бетонных лотков, завоз оборудования и установка его на фундамент и пр. | Х | Х | 4 500 тыс.м.куб/сут | Х
2. | Реконструкция ВОС-3 | г. Пыть-Ях, мкр. № 10 "Мамонтово" | Реконструкция | Строительство | 2014 | 2021 | 723305.6 | 280101531.6 | Федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Заключен МК с ООО "Универсал СК" № 0187300019419000117 от 30.09.2019. Готовность объекта 54,6%. Работы ведутся в соответствии с проектной документацией (после корректировки). Выполняются работы по заземлению главного корпуса, подпорной стены, монтаж окон и ворот главного корпуса, ливневой канализации и пр. | Х | Х | 12 000 м. куб/сут | Х
3. | Строительство КНС | г. Пыть-Ях, мкр. № 6 "Пионерный" | Строительство | Строительство | 2015 | 2021 | 32336.25 | 23462.31 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Оформлено разрешение на строительство № 86-ru86308000-7-2020 от 19.03..2020. Заключён МК с ООО "РИА-ИНЖИНИРИНГ". Ведутся строительные работы по монтажу КНС, хоз.бытовая канализация, внутренняя и внешняя гидроизоляция, основание под канализацию, устройство напорной канализации, приемочные котлованы, электроосвящение, наружные сети связи, земляные и монтажные работы, приемочные котлованы. Готовность объекта - 70,61%. | Х | Х | 125 000 м. куб/час | Х
Note on H4: данные по справки УЖКК к отчету по НП

## Сургутский район
Отчёт о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Сургутский район в 2020 году
№ п/п | Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей * | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки (Средства ФБ, ХМАО) | Исполнено 01.01.2021 г. (Средства ФБ, ХМАО, МБ) | Эффект от реализации мероприятия |  |  | Наименование муниципального образования | Фактический адрес (район, поселение, строение) | Координаты | Контактная информация (телефон, email) | Ответственный за реализацию проекта | Примечание
[8 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, мест/ чел) | Бюджетный (пос-тупление налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, тыс. руб) | Экономический (проектная мощность вновь созданного объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Автомобильные дороги микрорайона "Гидронамыв" в г.п. Белый Яр | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.12.2019 № 457-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" | Дорожное строительство | 488963.3 | Федеральный бюджет Бюджет автономного округа Бюджет Сургутского района | 2020 год - 428 374,7 тыс. руб | Всего - 500 437,3 тыс. руб., в том числе: средства ФБ - 167 066,1 тыс. руб.; средства ХМАО - 261 308,6 тыс. руб.; средства МБ - 72 062,6 тыс. руб. | - | - | 2,529 км | Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, г.п. Белый Яр | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г.п. Белый Яр | 61.268889; 73.259444 | (3462) 529-155 Малюканова А.Е., инженер планово-экономического отдела департамента строительства и земельных отношений | АО «ГК «Северавтодор» Место нахождения: 628422, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул., Промышленная, д. 5, Телефон: (3467) 32-74-02 | Реализация проекта завершена. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: №86-ru 86507101-44-2019 от 28.12.2020 (на 1 этап строительства); №86-ru 86507101-45-2019 от 28.12.2020 (на 2 этап строительства); №86-ru 86507101-42-2019 от 25.12.2020 (на 3 этап строительства); №86-ru 86507101-46-2019 от 29.12.2020 (на 4 этап строительства); №86-ru 86507101-47-2019 от 29.12.2020 (на 5 этап строительства); №86-ru-86507101-50-2019 от 28.12.2020 (на 6 этап строительства)
2 | Водоотведение д .Русскинская | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.12.2019 № 457-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" | Коммунальное хозяйство | 276555.7 | Бюджет автономного округа Бюджет Сургутского района | 2021 год - 67 989,2 тыс. руб. | 212,8 тыс. руб. средства МБ | - | - | 200 куб.м/сут | Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с. п. Русскинская | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, д. Русскинская | 62.15505; 73.609844 | (3462) 529-155 Малюканова А.Е., инженер планово-экономического отдела департамента строительства и земельных отношений | Не определен | Заключен муниципальный контракт №61 от 06.10.2020 г. на строительство объекта, со сроком окончания работ по контракту - 31.08.2021 г. По итогам приемки подрядной организацией проектной документации, возникла необходимость корректировки проекта. Корректировка проектной документации не повлечет увеличение стоимости проекта.
3 | Инженерные сети микрорайона "Гидронамыв" г.п. Белый Яр (1 этап) | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.12.2019 № 457-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" | Коммунальное хозяйство | 134250.2 | Бюджет автономного округа Бюджет Сургутского района | 2020 год - 62 279,0 тыс. руб. | Всего - 106 355,5 тыс. руб., в том числе: средства ХМАО - 79 593,4 тыс. руб.; средства МБ - 26 762,1 тыс. руб. | - | - | 3640,3/1 м/шт | Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, г.п. Белый Яр | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г.п. Белый Яр | 61.268889; 73.259444 | (3462) 529-155 Малюканова А.Е., инженер планово-экономического отдела департамента строительства и земельных отношений | ООО «ДЕЛЬТА» Место нахождения: 628001, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Иртышская, дом. 7 Тел. 8-950-500-35-15 | В связи с существенным нарушением подрядчиком сроков выполнения обязательств по контракту начата контракт расторгнут в одностороннем порядке 26.01.2021 г.
4 | Водозаборные очистные сооружения № 1. Водоочистная станция 16 000 м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания № 1 в г. Лянтор | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.12.2019 № 457-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" | Коммунальное хозяйство | 406892.4 | Бюджет автономного округа Бюджет Сургутского района | 2020 год - 73 395,8 тыс. руб. | Всего - 92 075,6 тыс. руб., в том числе: средства ХМАО - 73 395,6 тыс. руб.; средства МБ - 18 680,0 тыс. руб. | - | - | 16 000 куб.м/сут | Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, г.п. Лянтор | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г.п. Лянтор, ул. Магистральная, 5 | 61.622045; 72.155541 | (3462) 529-155 Малюканова А.Е., инженер планово-экономического отдела департамента строительства и земельных отношений | ООО «Мармитэкс» Место нахождения: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. имени Глухова, дом. 9 Тел. (3462) 95-81-24 | Реализация проекта завершена. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: № 86-ru 86507104-146-2020 от 25.12.2020 г.
5 | Водозаборное очистное сооружение 16 000 м3/сут. Водоочистная станция 8 000 м3/сут. Реконструкция станции обезжилезивания в г.п.Федоровский | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.12.2019 № 457-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" | Коммунальное хозяйство | 360202.2 | Федеральный бюджет Бюджет автономного округа Бюджет Сургутского района | 2022 год - 143 197,1 тыс. руб. | 0 | - | - | 16 000 куб.м/сут | Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, г.п. Федоровский | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, ул. Пионерная, 34а | 61.615303; 73.707925 | (3462) 529-155 Малюканова А.Е., инженер планово-экономического отдела департамента строительства и земельных отношений | Не определен | Реконструкция объекта запланирована в 2022-2023 гг.
6 | Спортивно-досуговый комплекс п.г.т. Белый Яр. 2 очередь. Культурно-досуговый центр. | Муниципальная программа "Культура Сургутского района" | Культура и спорт | 683720 | Бюджет Сургутского района (безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования) | - | 5 902,0 тыс. руб. средства МБ | Планируется создание 10 рабочих мест | 1 589,71 тыс. руб/год | 500+90/5 939,5 мест/кв.м | Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, г.п. Белый Яр | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, мкр. 2 | 61.261969; 73.253915 | (3462) 529-155 Малюканова А.Е., инженер планово-экономического отдела департамента строительства и земельных отношений | Не определен | В связи с нарушением графика выполнения работ 27.02.2020 года расторгнут инвестиционный договор от 12.11.2019 № 966 с ООО Специализированный застройщик "ГрантСтройМонтаж". Заключен муниципальный контракт № 43 от 15.06.2020 г на выполнение работ по корректировке проектной документации для завершения строительства с ООО "ПСК "Золотое сечение". Работы по корректировке проектной документации выполнены. Документация направлена для прохождения гос.экспертизы. Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы - февраль.2021 г. На время корректировки проектной документации был заключен контракт на проведение работ по консервации объекта. После получения положительного заключения экспертизы будет заключен муниципальный контракт на выполнение работ по завершению строительства объекта в 2021 году
7 | Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие образования" | Образование | 1676921.2 | Бюджет автономного округа Бюджет Сургутского района | 2020 год - 114 121,1 тыс. руб. 2021 год - 114 121,1 тыс. руб. 2022 год - 216 830,0 тыс. руб. | Всего -131 173,7 тыс. руб., в том числе: средства ХМАО -114 121,1 тыс. руб.; средства МБ - 17 052,6 тыс. руб. | Планируется создание 150 рабочих мест | Планируемый объём отчислений 18 597,22 тыс. руб/год | 1100 уч-ся | Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с. п. Нижнесортымский | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, п. Нижнесортым- ский | 62.446833; 71.776725 | (3462) 529-155 Малюканова А.Е., инженер планово-экономического отдела департамента строительства и земельных отношений | ООО «Школа НС» Место нахождения: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Чехова, д. 14/5, офис 201 Тел. (3462) 95-81-24 | Выдано разрешение на строительство объекта 25.03.2020 № 86-ru 86507309-08-2020. Ведутся строительно-монтажные работы Процентная готовность объекта на 18.01.2021 составляет 22,8%.
8 | Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие образования" | Образование | 1676921.2 | Бюджет автономного округа Бюджет Сургутского района | 2020 год - 114 121,1 тыс. руб. 2021 год - 114 121,1 тыс. руб. 2022 год - 216 830,0 тыс. руб. | Всего -131 173,7 тыс. руб., в том числе: средства ХМАО -114 121,1 тыс. руб.; средства МБ - 17 052,6 тыс. руб. | Планируется создание 150 рабочих мест | Планируемый объём отчислений 18 597,22 тыс. руб/год | 1100 уч-ся | Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с. п. Солнечный | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, п. Солнечный | 61.273140; 73.193939 | (3462) 529-155 Малюканова А.Е., инженер планово-экономического отдела департамента строительства и земельных отношений | ООО «Развитие» Место нахождения: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Чехова, д. 14/5, офис 201 Тел. (3462) 95-81-24 | Выдано разрешение на строительство объекта от 29.06.2020 № 86-ru 86507305-19-2020. Ведутся строительно-монтажные работы. Процентная готовность объекта на 18.01.2021 составляет 11,5%.
9 | Средняя общеобразовательная школа в пгт. Белый Яр (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие образования" | Образование | 1951870.3 | Бюджет автономного округа Бюджет Сургутского района | - | 0 | Планируется создание 150 рабочих мест | Планируемый объём отчислений 18 597,22 тыс. руб/год | 1100 уч-ся | Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, г.п.Белый Яр | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г.п. Белый Яр | 61.268906 73.263148 | (3462) 529-155 Малюканова А.Е., инженер планово-экономического отдела департамента строительства и земельных отношений | Не определен | Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 31.10.2020 № 489-п внесены изменения в госпрограмму в части сроков строительства объекта - 2023 - 2025 годы. Реализация проекта запланирована в 2022-2023 гг.
10 | Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский, микрорайон № 8 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие образования" Муниципальная программа "Образование Сургутского района" | Образование | 473213.8 | Бюджет автономного округа Бюджет Сургутского района | 2020 - 435 356,7 тыс. руб. | 473 213,74 тыс. руб., в том числе: ХМАО - 435 356,64 тыс. руб.; МБ - 37 857,1 тыс. руб. | 88,5/87 | 10 972,36 тыс. руб/год | 300 мест | Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с.п. Нижнесортымский | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, с.п. Нижнесортым-ский | 62.446795; 71.776755 | (3462) 526 052, Кудашова Н. В., начальник отдела обеспечения безопасности зданий и сооружений образовательных организаций, e-mail: kudashovanv@admsr.ru | Общество с ограниченной ответственностью «СК Град» , Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Толстого, д.19, пом. 82, тел./факс: 8 (391) 223-23-99 | Объект выкуплен. Получена лицензия на образовательную деятельность. С 16.11.2020 года осуществляется образовательный процесс.
11 | Детский сад, п. Солнечный | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие образования" Муниципальная программа "Образование Сургутского района" | Образование | 473213.8 | Бюджет автономного округа Бюджет Сургутского района | 2020 - 435 356,7 тыс. руб. | 473213,77 тыс. руб., в том числе: ХМАО - 435 356,67 тыс. руб.; МБ - 37 857,1 тыс. руб. | 86,5/86 | 10 724,40 тыс. руб/год | 300 мест | Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с. п. Солнечный | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, п. Солнечный | 61.272765; 73.192021 | (3462) 526 052, Кудашова Н. В., начальник отдела обеспечения безопасности зданий и сооружений образовательных организаций, e-mail: kudashovanv@admsr.ru | АО «ДСК АВТОБАН» Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рябиновая, 13 б, офис № 3, Ханты-Мансийский филиал, тел./факс: 8 (3467) 36-11-59 | Объект выкуплен. Получены положительные заключения надзорных органов о соответствии объекта требованиям пожарного и санитарного законодательства. Оформляется право оперативного управления объектом

## Урай
Приложение 2
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ город Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2020 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/ реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2021 тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1. | Крытый каток в г. Урай | г. Урай | Строительство | Объект сдан | 2018 | 2020 | 314000 | 346290.8 | Привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа) | Общая площадь здания – 3977,3м2 Общая площадь ледового покрытия (60,0 п.м. х30,0 п.м.)- 1800м2 В здании крытого катка размещается: Административно бытовой корпус -2 этажа, в котором предусмотрены: помещения гардероба, мастерской для заточки коньков, четыре раздевальных с душевыми и санитарными узлами, кабинеты, буфет, тренажерный зал. Универсальное ледовое поле с искусственным льдом для занятий хоккеем с шайбой, фигурным катанием и для массового катания. Предусмотрены стоячие места для зрителей на 50 мест на балконе второго этажа. В полном объеме выполнены все строительно-монтажные работы. Выполнены проезды, автостоянки на 71 м/место, пешеходные зоны, газоны. | 20 чел. | 95912.3 | 70 чел./ в смену (60 чел. на ледовом поле, 10 чел. в тренажерном зале)

## Югорск
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2020 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2021, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
[5 empty] | начало реализации | конец реализации
1 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г Югорск (1 этап) | г. Югорск | Ввод в эксплуатацию | Ввод в эксплуатацию | 2018 | 2020 | 117930 | 117930 | Прочие источники | Объект введен в эксплуатацию | 0 |  | Электроэнергия – 1620 кВт
2 | Детский сад на 344 мест по ул. Сибирский бульвар | г. Югорск | Ввод в эксплуатацию | Ввод в эксплуатацию | 2014 | 2020 | 300 000,0 | 300000 | Прочие источники | Объект введен в эксплуатацию | 105 |  | Электроэнергия – 311,8 кВт, водопотребление – 31,5 м3/сут, газопотребление отсутствует
3 | Сети канализации индивидуальной жилой застройи мкр. 5, 7 в г. Югорске | г. Югорск | Строительство | Строительство | 2013 | 2022 | 167550.5 | 118863.9 | Бюджет АО + бюджет МО (20000,0) | Ведется корректировка ПСД. Степень готовности объекта 70,1% | 0 |  | 8490 м3/сут
4 | Сети электроснабжения «ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне № 19 в г. Югорск. 1 этап | г. Югорск | Ввод в эксплуатацию | Ввод в эксплуатацию | 2019 | 2021 | 99 120,0 | 99120 | Прочие источники | Объект введен в эксплуатацию | 0 |  | Электроэнергия – 650 кВт
5 | Торгово-развлекательный комплекс по ул. Октябрьской, 2 в г. Югорске (2 этап строительства) | г. Югорск | Строительство | Строительство | 2019 | 2020 | 460 000,0 | 0 | Прочие источники | Выдано рарешение на строительство | 0 |  | не предусмотрено