## Лист1
№ п/п | Наименование государственной программы | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Показатель мощности | Единицы измерения мощности | Срок проектирования | Срок строительства | Инвестиции на 2021 год федеральный бюджет/бюджет автономного округа/местный бюджет/иные средства, тыс. рублей | Профинансировано/Выполнено (в 2021 году), тыс. рублей | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Государственная программа Современное здравоохранение | Советский район | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района. (ПИР) | 235/665 | коек/ пос. в смену | 2019 - 2021 | не определен | 0/ 34000/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
2 | Государственная программа Современное здравоохранение | Урай | Стационар с прачечной в г.Урай | 120 /100 | коек/ пос. в смену | 2017 - 2020 | 2021 - 2024 | 0/ 400000/ 0/ 0 | 119163.7/ 118267.8 | В стадии строительства. Готовность объекта -7,7%.
3 | Государственная программа Развитие образования | Когалым | Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа «Когалымский политехнический колледж» в г. Когалым (Общежитие кампусного типа на 100 мест) | 100 / 5262,85 | мест/ кв.м | 2015-2018 | 2019-2023 | 0/ 2008.1/ 0/ 0 | 205.26483/ 30.6 | В стадии строительства. Готовность объекта -25,1%.
4 | Государственная программа Развитие образования | Югорск | Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа | 600/ 200 | учащ./ учащ. | 2011-2013 | 2019-2023 | 0/ 259210.7/ 0/ 0 | 244287.1/ 248754.6 | В стадии строительства. Готовность объекта -100%.
5 | Государственная программа Развитие образования | Пыть-Ях | Строительство Окружного сборного пункта | 300 / 8372,64 | чел./ кв.м | 2013-2015 | 2016-2022 | 0/ 293500/ 0/ 0 | 192998.5/ 193042.7 | В стадии строительства. Готовность объекта -75%.
6 | Государственная программа Развитие образования | Нефтеюганск | «Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» | 230 / 30 | учащ./ мест | 2011-2013; 2019-2020 | 2021-2022 | 0/ 109316.1/ 0/ 0 | 407.23/ 0 | В стадии проектирования.
7 | Государственная программа Развитие образования | Ханты-Мансийск | Средняя общеобразовательная школа «Гимназия № 1» в г. Ханты-Мансийске. Блок 2 | 1150 | учащ. | 2018-2019 | 2020-2023 | 0/ 315000/ 35000/ 0 | 315459.1/ 315459.1 | В стадии строительства. Готовность объекта -35%.
8 | Государственная программа Развитие образования | Ханты-Мансийск | II-я очередь МБОУ СОШ № 8 в городе Ханты-Мансийске | 600 | учащ. | 2016-2018 | 2019-2021 | 0/ 677675.8/ 75297.3/ 0 | 723848.3/ 723848.2 | Объект введен в эксплуатацию.
9 | Государственная программа Развитие образования | Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута | 900 | мест | 2017-2018 | 2019-2021 | 0/ 527599.8/ 58622.2/ 0 | 594460.4/ 594509.7 | Объект введен в эксплуатацию.
10 | Государственная программа Развитие образования | Берёзовский район | Средняя школа, пгт. Березово | 700 | учащ. | 2020-2021 | 2021-2023 | 0/ 40500/ 4500/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
11 | Государственная программа Развитие образования | Берёзовский район | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт | 140 /75 | учащ./ мест | 2007-2012 | 2015-2022 | 0/ 45000/ 5000/ 0 | 21644.3/ 21644.3 | В стадии строительства. Готовность объекта -81%.
12 | Государственная программа Развитие образования | Кондинский район | Школа-детский сад в д. Ушья | 80 / 40 | учащ./ мест | 2019-2020 | 2020-2022 | 0/ 78477.5/ 78719.7/ 0 | 71539.8/ 71391.7 | В стадии строительства. Готовность объекта -23%.
13 | Государственная программа Развитие образования | Нефтеюганск | Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | 1600 | учащ. | 2022 | 2023-2024 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
14 | Государственная программа Развитие образования | Сургут | Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 | 550 | учащ. | 2019 | 2020-2022 | 0/ 84305.1/ 9367.2/ 0 | 93672.28931/ 93672.29 | В стадии строительства.Готовность объекта -90%.
15 | Государственная программа Развитие образования | Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 1500 | учащ. | 2020 | 2021-2023 | 0/ 175685.9/ 19520.7/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
16 | Государственная программа Развитие образования | Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 1500 | учащ. | 2020-2021 | 2021-2022 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
17 | Государственная программа Развитие образования | Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 1500 | учащ. | 2020-2021 | 2021-2022 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
18 | Государственная программа Развитие образования | Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 1500 | учащ. | 2020 | 2021-2023 | 0/ 15833.1/ 1759.2/ 0 | 17592.33/ 17592.32 | В стадии проектирования.
19 | Государственная программа Развитие образования | Ханты-Мансийск | Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска | 1056 | учащ. | 2019 | 2020-2021 | 0/ 195915.5/ 21768.4/ 0 | 0/ 0 | В стадии строительства. Готовность объекта -72%.
20 | Государственная программа Развитие образования | Ханты-Мансийск | Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска | 1725 | учащ. | 2019 | 2020-2024 | 0/ 107784/ 11976/ 0 | 84315.5/ 84315.5 | В стадии строительства. Готовность объекта -20%.
21 | Государственная программа Развитие образования | Нижневартовск | Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г.Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 1125 | учащ. | 2019 | 2021-2022 | 0/ 171360.3/ 19040/ 0 | 190400.29593/ 316779.45 | В стадии строительства. Готовность объекта -39%.
22 | Государственная программа Развитие образования | Нижневартовск | Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г.Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 1125 | учащ. | 2022 | 2023-2024 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
23 | Государственная программа Развитие образования | Нягань | Средняя общеобразовательная школа в Восточном микрорайоне г. Нягани на 1125 мест (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | 1125 | учащ. | 2019-2021 | 2021-2022 | 0/ 18000/ 2000/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
24 | Государственная программа Развитие образования | Сургутский район | Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 1100 | учащ. | 2019 | 2020-2021 | 0/ 114121.1/ 17052.6/ 0 | 131173.638/ 131173.7 | В стадии строительства. Готовность объекта -65,1%.
25 | Государственная программа Развитие образования | Сургутский район | Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 1100 | учащ. | 2019 | 2020-2021 | 0/ 114121.1/ 17052.6/ 0 | 131173.638/ 131173.7 | В стадии строительства. Готовность объекта -78,7%.
26 | Государственная программа Развитие образования | Нефтеюганский район | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | 120 | мест | 2021 приобретение | 2021 приобретение | 0/ 0/ 182400/ 0 | 182400/ 182400 | Объект приобретен в собственность.
27 | Государственная программа Культурное пространство | Ханты-Мансийский район | Строительство СДК п. Горноправдинск | 300 /40000 /100 /3176,41 | мест/ томов книжного фонда/ уч./ кв. м. | 2014 - 2015, 2019 | 2020 - 2022 | 0/ 13188.4/ 22245.4/ 0 | 13882.46975/ 13882.5 | Контракт расторгнут. Готовность объекта -7%.
28 | Государственная программа Развитие физической культуры и спорта | Нефтеюганск | Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске | 580 / 12919 | посещений в смену/ м2 | 2018-2019 | 2020-2022 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | Контракт расторгнут. Готовность объекта - 6,5%.
29 | Государственная программа Развитие физической культуры и спорта | Нижневартовск | Спортивный комплекс «Центр боевых искусств» | 214 / 5156 /200 | чел./час/ м2;/ зрит. мест | 2022 | 2023-2024 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
30 | Государственная программа Безопасность жизнедеятельности | Нефтеюганский район | Пожарное депо на 2 автомашины в п. Усть-Юган | 2 / 564,53 | а/м/ кв. м | 2012 - 2013, 2020 | 2014 - 2017, 2021 | 0/ 61816.1/ 0/ 0 | 59891.6/ 59891.6 | Объект введен в эксплуатацию.
31 | Государственная программа Современная транспортная система | Октябрьский район | Многофункциональный вокзал на ст. Приобье Октябрьского муниципального района. Крытый надземный переход | 300 /0,090 | пассажиров в сутки/ км | 2015 – 2021 | не определен | 0/ 7300/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
32 | Государственная программа Современная транспортная система | Кондинский район | Строительство автомобильной дороги г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский - г. Урай - г. Нягань - пгт. Приобье на участке г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский. II очередь: VIII пусковой комплекс Куминский - Тынкуль | 41.5 | км | 2005-2010 | 2012-2021 | 0/ 2420.1/ 0/ 0 | 2282.385/ 2282.4 | Объект введен в эксплуатацию.
33 | Государственная программа Современная транспортная система | Кондинский район | Строительство автомобильной дороги г.Урай - п.Половинка | 16.951 | км | 2017-2020 | 2020-2021 | 0/ 1730658.7/ 0/ 0 | 1458431.9/ 1466910.9 | В стадии строительства. Готовность объекта -86,2%.
34 | Государственная программа Современная транспортная система | Кондинский район | Автомобильная дорога пгт. Куминский – граница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Свердловской области (ОИ) | 25 | км | 2021 (обоснование инвестиций) | 2021 (обоснование инвестиций) | 0/ 11000/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
35 | Государственная программа Современная транспортная система | Нефтеюганский район | Автомобильная дорога Нефтеюганск – левый берег р. Обь. Реконструкция мостового перехода через протоку Чеускино на км 5+367 | 150 /1000 | м/ м | 2017-2020 | 2021-2023 | 0/ 30390.3/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
36 | Государственная программа Современная транспортная система | Нижневартовский район | Автомобильная дорога г. Сургут-г. Нижневартовск. Реконструкция участка км 181 – км 193 | 10.154 | км | 2008-2009, 2020-2021 | 2022-2024 | 0/ 46198.1/ 0/ 0 | 3303/ 3303 | В стадии проектирования.
37 | Государственная программа Современная транспортная система | Нижневартовский район | Транспортная развязка в 2-х уровнях на пересечении автомобильных дорог г.Нижневартовск - г.Радужный и Восточного объезда г.Нижневартовска | 5.791 | км | 2006-2007, 2020-2021 | 2022-2024 | 0/ 10850/ 0/ 0 | 2417.9/ 2417.9 | В стадии проектирования.
38 | Государственная программа Современная транспортная система | Нижневартовский район | Реконструкция автомобильной дороги г.Сургут - г.Нижневартовск, км 198 - км 212 | 13.633 | км | 2007-2009, 2021-2023 | 2023-2026 | 0/ 8000/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
39 | Государственная программа Современная транспортная система | Нижневартовский район | Автомобильная дорога г.Лангепас - г.Покачи. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 49+584 | 0.42 | км | 2023 | 2024 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В 2023 году планируется проектирование объекта. В 2024 году реконструкция объекта.
40 | Государственная программа Современная транспортная система | Нижневартовский район | Автомобильная дорога Обход (объездная дорога) г.Радужный. Реконструкция мостового перехода через реку Нарым-Еган на км 18+854 | 0.141 | км | 2021 | 2022-2023 | 0/ 4750/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
41 | Государственная программа Современная транспортная система | Нижневартовский район | Автомобильная дорога Сургут - Нижневартовск. Реконструкция мостового перехода через реку ВатинскийЕган на км 142+973 | 0.42 | км | 2021-2022 | 2023-2025 | 0/ 4700/ 0/ 0 | 2325.8/ 2325.8 | В стадии проектирования.
42 | Государственная программа Современная транспортная система | Нижневартовский район | Автомобильная дорога Сургут - Нижневартовск. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 175+071 | 0.62 | км | 2023 | 2024-2025 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В 2023 году планируется проектирование объекта. В 2024 - 2025 годах реконструкция объекта.
43 | Государственная программа Современная транспортная система | Нижневартовский район | Автомобильная дорога Сургут - Нижневартовск. Реконструкция мостового перехода через реку Рязанка на км 217+880 | 0.58 | км | 2023-2024 | 2024-2025 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В 2023-2024 годах планируется проектирование объекта. В 2024 - 2025 годах реконструкция объекта.
44 | Государственная программа Современная транспортная система | Советский район | Реконструкция автомобильной дороги г.Югорск - пгт.Таежный | 18.53 | км | 2003-2010, 2014-2020 | 2021-2023 | 0/ 16220.7/ 0/ 0 | 3623.1/ 1456.85251 | В стадии проектирования.
45 | Государственная программа Современная транспортная система | Сургутский район | Автомобильная дорога Сургут - Нижневартовск, км 12 - км 34. Реконструкция участка км 18 - км 34 | 15.224 | км | 2021-2022 | 2023-2024 | 0/ 8625.1/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
46 | Государственная программа Современная транспортная система | Сургутский район | Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Лянтор, км 21 - км 33 | 11.2 | км | 2017-2020 | 2021-2023 | 0/ 435958.1/ 0/ 0 | 432836.1/ 434761.5 | В стадии строительства. Готовность объекта -18,7%.
47 | Государственная программа Современная транспортная система | Сургутский район | Автомобильная дорога г. Сургут - г. Лянтор. Реконструкция участка км 31+800 - км 42+320 | 9.124 | км | 2020-2022 | 2022-2023 | 0/ 14500/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
48 | Государственная программа Современная транспортная система | Сургутский район | Автомобильная дорога г. Сургут – г. Лянтор. Реконструкция участка км 64+500 – км 72+200 | 7.7 | км | 2022-2023 | 2025-2027 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В 2022 - 2023 годах планируется проектирование объекта. В 2025 - 2027 годах реконструкция объекта.
49 | Государственная программа Современная транспортная система | Сургутский район | Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут | 43.9 | км | 2019-2021 | 2021-2025 | 0/ 1202700.3/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
50 | Государственная программа Современная транспортная система | Сургут | Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую) | 0.64759 | км | 2014-2017 | 2019-2021 | 0/ 333095.7/ 67180.5/ 0 | 400276.1184/ 400276.1184 | Объект введен в эксплуатацию.
51 | Государственная программа Современная транспортная система | Сургут | Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З» | 0.95434 | км | 2013-2018 | 2019-2021 | 0/ 274540.7/ 76210.3/ 0 | 350750.9429/ 350750.943 | Объект введен в эксплуатацию.
52 | Государственная программа Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда | Нефтеюганск | «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС) | 20000 | куб. м/ сут | 2020-2021 | 2022 | 0/ 0/ 10156.8/ 0 | 6156.8/ 6156.8 | В стадии строительства
53 | Государственная программа Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда | Нягань | Питьевое водоснабжение г. Нягань (Корректировка РП и технологической схемы станции очистки воды) Полное развитие | 30000 | куб. м/ сут | 2021 - 2022 | 2019 - 2021, 2023 - 2024 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
54 | Государственная программа Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда | Пыть-Ях | Реконструкция ВОС-1 (2 очередь), г. Пыть-Ях 2 этап | 4500 | куб. м/сут. | 2012, 2019 - 2020 | 2014 - 2015, 2020 - 2021 | 0/ 84263.7/ 8825.6/ 0 | 94641.5/ 94641.5 | Объект введен в эксплуатацию.
55 | Государственная программа Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда | Пыть-Ях | Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях | 12000 | куб. м/сут. | 2014 - 2019 | 2019 - 2021 | 126330.6/ 207548.4/ 10923.6/ 0 | 345060.4/ 345060.4 | В стадии строительства. Готовность объекта -69,8%.
56 | Государственная программа Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда | Белоярский район | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Казым Белоярского района | 200 | куб. м/сут. | 2014 - 2016; 2020 | 2021 - 2022 | 0/ 54864.9/ 2887.6/ 0 | 11789.3/ 11789.27 | В стадии строительства.Готовность 7,6%.
57 | Государственная программа Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда | Белоярский район | Обеспечение водоснабжением г. Белоярский | 7500 | куб. м/сут. | 2016 - 2018 | 2022 - 2023 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
58 | Государственная программа Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда | Берёзовский район | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово | 2000 | куб. м/сут. | 2020-2021 | 2022 - 2024 | 0/ 5923.3/ 311.8/ 0 | 1260.1/ 1260.1 | В стадии проектирования.
59 | Государственная программа Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда | Берёзовский район | Реконструкция котельной на 6 МВт пгт. Березово, ул. Аэропорт, 6а | 6 | МВт | 2020 | 2021 - 2022 | 0/ 1791.4/ 94.3/ 0 | 2745.3/ 2745.3 | В стадии строительства.
60 | Государственная программа Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда | Берёзовский район | Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим | 18 | МВт | 2020-2021 | 2021 - 2024 | 0/ 6536/ 344/ 0 | 8292.5/ 8292.5 | В стадии проектирования.
61 | Государственная программа Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда | Нефтеюганский район | «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3» в гп. Пойковский Нефтеюганского района | 8000 | куб. м/сут. | 2019 - 2021 | 2022 | 0/ 0/ 27537.8/ 0 | 27537.9/ 27537.9 | В стадии строительства.
62 | Государственная программа Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда | Октябрьский район | Реконструкция водоочистных сооружений c обследованием водозабора в г.п. Приобье, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области | 2000 | куб. м/сут. | 2019 - 2021 | 2021 - 2023 | 0/ 61750/ 13050/ 0 | 74800/ 74800 | В стадии строительства. Готовность объекта -12%.
63 | Государственная программа Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда | Сургутский район | Водоотведение д. Русскинская | 200 | куб. м/сут. | 2010 - 2013; 2016 - 2019 | 2011 - 2013; 2020 - 2022 | 0/ 2030/ 507.5/ 0 | 2964.6/ 2964.6 | Контракт расторгнут. Готовность объекта -75%.
64 | Государственная программа Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда | Сургутский район | «Водозаборное очистное сооружение 16 000 м3/сут. Водоочистная станция 8 000 м3/сут.» Реконструкция станции обезжелезивания. ХМАО-Югра, Тюменская обл., Сургутский район, г.п. Федоровский". Корректировка. | 8000 | куб. м/сут. | 2013; 2020-2021 | 2021 - 2023 | 0/ 2982.4/ 9896.8/ 0 | 7144.3/ 7144.3 | В стадии строительства. Готовность 8%.
65 | Государственная программа Экологическая безопасность | Нефтеюганский район | Комплексный межмуниципальный полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 90 / 100 / | тыс. тонн/год (размещение)/ тыс. тонн/год (обработка) | 2017-2021 | 2019-2021 | 0/ 38309.6/ 0/ 330000 | 272351.6/ 272351.64 | В стадии строительства. Готовность объекта -97%.
66 | Государственная программа Экологическая безопасность | Нижневартовский район | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 180 | тыс. тонн/год | 2020-2021 | 2021-2023 | 0/ 0/ 0/ 4084.8 | 4084.8/ 4084.8 | В стадии проектирования.
67 | Государственная программа Экологическая безопасность | Октябрьский район | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для города Нягань, поселений Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 35 | тыс. тонн/год | 2020-2021 | 2021-2023 | 0/ 0/ 0/ 20052.6 | 20052.6/ 20052.6 | В стадии проектирования.
68 | Государственная программа Экологическая безопасность | Ханты-Мансийский район | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для города Ханты-Мансийска, поселений Ханты-Мансийского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 50 | тыс. тонн/год | 2022-2023 | 2023-2024 | 0/ 0/ 0/ 6853.5 | 6853.5/ 6853.5 | В стадии проектирования.
69 | Государственная программа Экологическая безопасность | Сургут | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Сургут, Когалым, поселений Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 235 | тыс. тонн/год | 2022-2023 | 2023-2024 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | Заключено концессионное соглашение. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2024 год.
70 | Государственная программа Развитие жилищной сферы | Когалым | Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | 61.94 | км | 2006 - 2010, 2019 | 2010 - 2021 | 0/ 41454.1/ 4099.9/ 0 | 45659.25178/ 45659.3 | В стадии строительства. Готовность объекта -26,4%.
71 | Государственная программа Развитие жилищной сферы | Нефтеюганск | Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул. Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная) | 1721.3 | м | 2018 - 2019 | 2021-2022 | 0/ 25944.8/ 2566/ 0 | 28510.67/ 28510.8 | В стадии строительства. Готовность 42%.
72 | Государственная программа Развитие жилищной сферы | Нижневартовск | Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска | 1.155 | км | 2014 - 2015 | 2021 - 2024 | 31665.3/ 49527.9/ 2606.8/ 0 | 86572.3/ 86572.3 | В стадии строительства. Готовность объекта -15%.
73 | Государственная программа Развитие жилищной сферы | Нижневартовск | Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональная до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы № 21 до улицы Северной | 1.3129 | км | 2014 - 2015 | 2021 - 2024 | 39619.8/ 62696.1/ 3299.9/ 0 | 108439.0052/ 108439 | В стадии строительства.Готовность объекта -15%.
74 | Государственная программа Развитие жилищной сферы | Сургутский район | Инженерные сети микрорайона «Гидронамыв» г.п. Белый Яр (1 этап) | 3640,3 / 1 | м/ шт. | 2018 – 2019 | 2019 – 2021 | 0/ 19593.9/ 6321.4/ 0 | 6568.35784/ 22510.9 | Объект введен в эксплуатацию.
75 | Государственная программа Современное здравоохранение | Сургут | «Бюро судебно-медицинской экспертизы» совместно с патологоанатомическим отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница» в г. Сургуте | 3300 | вскрытий в год | 2021-2022 | 2022-2024 | 0/ 852.8/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
76 | Государственная программа Современное здравоохранение | Сургут | Станция скорой медицинской помощи в г. Сургут | 60400 | вызовов в год | 2021-2022 | 2022-2023 | 0/ 2900/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
77 | Государственная программа Современное здравоохранение | Сургут | Станция переливания крови в г.Сургут | 120 / 20 000 | доноров в сутки/ литров крови в год. | 2021-2022 | 2022-2024 | 0/ 700/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
78 | Государственная программа Современное здравоохранение | Югорск | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница» Терапевтическое отделение поликлиники | 3917 / 386 | кв м / чел. посещений в смену | 2021 | 2022-2023 | 0/ 200/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
79 | Государственная программа Современное здравоохранение | Берёзовский район | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовская районная больница» Поликлиника | 1090 / 338 | кв м / чел. посещений в смену | 2021 | 2021-2022 | 0/ 150/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
80 | Государственная программа Современное здравоохранение | Берёзовский район | «Врачебная амбулатория» п. Сосьва Березовского района» | 24 | пос./смену | 2022 | 2022-2023 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
81 | Государственная программа Современное здравоохранение | Кондинский район | «Поликлиника» п. Мулымья Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 100 | посещений в смену | 2021 | 2021-2022 | 44829.3/ 78590.7/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
82 | Государственная программа Современное здравоохранение | Кондинский район | «Врачебная амбулатория» с. Болчары Кондинского района» | 26 | пос./смену | 2022 | 2022-2023 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
83 | Государственная программа Современное здравоохранение | Кондинский район | «Врачебная амбулатория» с. Леуши Кондинского района» | 26 | пос./смену | 2022 | 2022-2023 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
84 | Государственная программа Современное здравоохранение | Октябрьский район | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьская районная больница» участковая больница в пгт. Приобье | 200 | посещений в смену | 2021-2022 | 2023-2025 | 0/ 300/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
85 | Государственная программа Современное здравоохранение | Октябрьский район | Здание бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьская районная больница» амбулатория в п. Сергино | 24 | посещений в смену | 2021 | 2021-2022 | 12233.6/ 20836.5/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
86 | Государственная программа Современное здравоохранение | Октябрьский район | «Врачебная амбулатория» с. Малый Атлым Октябрьского района» | 24 | пос./смену | 2022 | 2022-2023 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
87 | Государственная программа Современное здравоохранение | Сургутский район | Реконструкция поликлинического подразделения БУ «Федоровская городская больница» | 421 | посещений в смену | 2021 | 2022-2024 | 0/ 230/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
88 | Государственная программа Современное здравоохранение | Сургутский район | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Федоровская городская больница» Филиал в деревне Русскинской | 46 | посещений в смену | 2021 | 2021-2022 | 8565/ 13778/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
89 | Государственная программа Современное здравоохранение | Сургутский район | «Врачебная амбулатория с дневным стационаром» с. Локосово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 25 | посещений в смену | 2021 | 2021-2022 | 8921.4/ 14347.1/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
90 | Государственная программа Современное здравоохранение | Ханты-Мансийский район | «Фельдшерско-акушерский пункт» д. Белогорье Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 6 | посещений в смену | 2021 | 2021-2022 | 10840.6/ 20971.9/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
91 | Государственная программа Современное здравоохранение | Ханты-Мансийский район | «Фельдшерско-акушерский пункт»д. Ягурьях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 6 | посещений в смену | 2021 | 2021-2022 | 10876.5/ 21029.4/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
92 | Государственная программа Современное здравоохранение | Ханты-Мансийский район | «Фельдшерско-акушерский пункт» д. Согом Ханты-Мансийского района» | 6 | посещений в смену | 2022 | 2022-2023 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
93 | Государственная программа Современное здравоохранение | Нефтеюганский район | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская районная больница». Поликлиника | 500 | посещений в смену | 2021 | 2022-2025 | 0/ 300/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
94 | Государственная программа Развитие образования | Лангепас | Реконструкция и расширение здания Лангепасского профессионального колледжа | 96/3281,2 | чел./ кв м | 2018-2021 | 2021-2022 | 0/ 39605.9/ 0/ 0 | 33870/ 29877.8 | В стадии строительства. Готовность объекта -64%.
95 | Государственная программа Развитие образования | Ханты-Мансийск | Корпус для Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа | 450 | мест | 2021-2022 | 2022-2023 | 0/ 1000/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
96 | Государственная программа Развитие образования | Ханты-Мансийск | Образовательно-молодежный центр с блоком питания | 6406,37/ 633 | кв.м/ чел. | 2019 | 2020-2022 | 0/ 760295.2/ 84477.2/ 0 | 214262.3/ 214262.4 | В стадии строительства. Готовность объекта -66%.
97 | Государственная программа Развитие образования | Нижневартовск | Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№ 6) г. Нижневартовска | 320 | мест | 2013-2021 | 2021-2023 | 0/ 22353.5/ 2483.7/ 0 | 18462.1/ 18462.1 | В стадии строительства. Готовность 2%.
98 | Государственная программа Развитие образования | Нефтеюганск | Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска | 300 | мест | 2019-2020 | 2021-2023 | 0/ 105269.6/ 35878.8/ 0 | 1925.31/ 1925.34 | В стадии строительства. Готовность 5%.
99 | Государственная программа Развитие образования | Белоярский район | Детский сад в 3А микрорайоне города Белоярский | 220 | мест | 2013-2017 | 2019-2021 | 0/ 17335.9/ 1926.2/ 0 | 19419.33273/ 19798.6 | Объект введен в эксплуатацию.
100 | Государственная программа Развитие образования | Берёзовский район | Детский сад, пгт. Игрим | 200 | мест | 2014-2021 | 2021-2023 | 0/ 1800/ 200/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
101 | Государственная программа Развитие образования | Берёзовский район | Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь Березовского района | 40 | мест | 2014-2016 | 2019-2021 | 0/ 861.2/ 95.7/ 0 | 3450.0721/ 3450.1 | Объект введен в эксплуатацию.
102 | Государственная программа Развитие образования | Лангепас | Реконструкция здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» и муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6», г. Лангепас, ул. Мира, д. 28 (II этап) | 516 | учащ. | 2014-2015 | 2019-2022 | 0/ 56614.4/ 6290.5/ 0 | 35202.8/ 54776.7 | В стадии строительства. Готовность объекта -95%.
103 | Государственная программа Развитие образования | Когалым | «Средняя общеобразовательная школа в г.Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) | 900 | учащ. | 2021 | 2021-2023 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
104 | Государственная программа Развитие образования | Нефтеюганский район | Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по адресу: 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Привокзальная, д. 16 | 275 | учащ. | 2018 | 2019-2021 | 0/ 2167/ 240.8/ 0 | 7194.14984/ 6618.26 | Объект введен в эксплуатацию.
105 | Государственная программа Развитие образования | Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута | 900 | мест | 2017-2018 | 2019-2021 | 0/ 2533.2/ 281.5/ 0 | 7921.48/ 7921.5 | Объект введен в эксплуатацию.
106 | Государственная программа Развитие образования | Кондинский район | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья | 120 /30 | учащ./ мест | 2019-2021 | 2021-2022 | 0/ 45608.3/ 5067.6/ 0 | 24892.8/ 24850.3 | В стадии реконструкции. Готовность объекта 27%.
107 | Государственная программа Развитие образования | Кондинский район | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка | 170 /85 | учащ./ мест | 2019-2021 | 2021-2022 | 0/ 36133.3/ 4014.8/ 0 | 0/ 0 | В стадии строительства.
108 | Государственная программа Развитие образования | Октябрьский район | «Средняя школа» в пгт. Приобье, Октябрьского района | 300 | учащ. | 2019 | 2021-2023 | 0/ 20000/ 2222.2/ 0 | 22359.41/ 22359.41 | В стадии строительства. Готовность объекта- 4%
109 | Государственная программа Развитие образования | Октябрьский район | Реконструкция здания МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» под «Школа - детский сад (132 учащихся, 30 воспитанников)» с. Малый Атлым | 132 /30 | учащ./ мест | 2016-2017 | 2021-2022 | 0/ 17790.5/ 4431.7/ 0 | 12/ 12 | В стадии строительства. Готовность 1%.
110 | Государственная программа Развитие физической культуры и спорта | Когалым | Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме | 350 / 100 / 12482,37 | зрит. мест/ зрит. мест / м2 | 2017-2019 | 2022-2023 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
111 | Государственная программа Развитие физической культуры и спорта | Сургут | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом. | 115/72 | чел./час/ зрит.мест | 2021 | 2021-2022 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
112 | Государственная программа Развитие физической культуры и спорта | Сургут | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 90 | чел./час | 2021 | 2021-2022 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
113 | Государственная программа Развитие физической культуры и спорта | Сургут | Спортивный комплекс с искусственным льдом. | 80 / 72 | чел./час/ зрит.мест | 2021 | 2021-2022 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
114 | Государственная программа Развитие физической культуры и спорта | Сургут | Спортивный комплекс с искусственным льдом | 80 / 72 | чел./час/ зрит.мест | 2022 | 2022-2023 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
115 | Государственная программа Развитие физической культуры и спорта | Сургут | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 90 | чел./час | 2022 | 2022-2023 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
116 | Государственная программа Развитие физической культуры и спорта | Сургут | Дворец боевых искусств | 65 | чел./час | 2022 | 2022-2023 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
117 | Государственная программа Развитие физической культуры и спорта | Нижневартовск | Многофункциональный комплекс в 27 квартале | 472 /15800 / 5000 | чел./час/ м2 / зрит.мест | 2022 | 2022-2023 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
118 | Государственная программа Безопасность жизнедеятельности | Нефтеюганский район | Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в пгт. Пойковский | 4 / 3713 | а/м/ кв. м | 2001-2005, 2011, 2017- 2021 | не определен | 0/ 8046.6/ 0/ 0 | 3047.6/ 6095.1 | В стадии проектирования.
119 | Государственная программа Современная транспортная система | Сургут | Строительство автомобильной дороги от Югорского тракта до ХСТО "Волна" и ПЛГК "Нептун" в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте | 0.6186 | км | 2020-2021 | 2022 | 0/ 0/ 3790.8/ 0 | 3790.79/ 3790.79 | В стадии проектирования.
120 | Государственная программа Современная транспортная система | Ханты-Мансийск | Улично-дорожная сеть микрорайона «Береговая зона». 1 этап | 1,969 | км | 2013 - 2014 | 2019 - 2021 | 0/ 66825.3/ 217871.4/ 0 | 95294.78594/ 95294.8 | Объект введен в эксплуатацию.
121 | Государственная программа Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда | Пыть-Ях | Строительство КНС в мкр. № 6 «Пионерный» в г. Пыть-Ях | 125 | куб. м/сут | 2015 – 2017 | 2020-2021 | 0/ 8487.7/ 446.7/ 0 | 967.65/ 967.64 | В стадии строительства. Общая готовность объекта -73,6%.
122 | Государственная программа Экологическая безопасность | Октябрьский район | Строительства комплекса обезвреживания полного цикла ТКО для п. Андра Октябрьского района | 3 | тыс. тонн/год | 2022 | 2023 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В 2022 году планируется проектирование объекта, в 2023 году строительство объекта.
123 | Государственная программа Экологическая безопасность | Октябрьский район | Дамба обвалования в пгт. Приобье Октябрьского муниципального района (2 очередь) | 460,73 | м | 2013-2015 | 2019-2021 | 0/ 4143.7/ 460.4/ 0 | 4604.11/ 4604.11 | Объект введен в эксплуатацию.
124 | Государственная программа Социальное и демографическое развитие | Ханты-Мансийский район | Инженерное обеспечение «Ландшафтного зоопарка в д. Шапша», «Дома-интерната для престарелых и инвалидов на 50 мест в д. Шапша» | 16030/700 | м/куб. м/сутки | 2016-2018 | 2019-2021 | 0/ 50070.3/ 0/ 0 | 48323.9/ 48323.9 | В стадии строительства. Общая готовность объекта -100%.
125 | Государственная программа Социальное и демографическое развитие | Мегион | Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения в г. Мегион | 150 | пос./смену | 2012-2013, 2018-2020 | 2021-2023 | 0/ 84200/ 0/ 0 | 78855.2/ 78747.6 | В стадии строительства. Общая готовность объекта- 25,2%.
126 | Государственная программа Современное здравоохранение | Сургут | Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства | 315 /165 | коек/ посещений в смену | 2015 | 2015-2021 | 0/ 3124315.8/ 0/ 0 | 3124315.7/ 3124315.7 | Объект введен в эксплуатацию.
127 | Государственная программа Современное здравоохранение | Сургутский район | «Фельдшерско-акушерский пункт» п. Кирпичный Ханты-Мансийского района» | 6 | пос./смену | 2022 | 2022 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0 | В стадии проектирования.
128 | Государственная программа Управление государственным имуществом | Ханты-Мансийск | Нежилое здание общей площадью от 6000,0 м2 до 8000,0 м2 для размещения учреждений спорта в городе Ханты-Мансийске | 250 / от 6 000,0 до 8 000,0 | посещ./смену/ от м2 до м2 | 2021 (приобретение) | 2021 (приобретение) | 0/ 781500/ 0/ 0 | 781500/ 781500 | Объект приобретен в собственность.
129 | Государственная программа Современная транспортная система | Нижневартовск | Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска. 1 этап | 0.6091 | км | 2017-2018 | 2021 | 0/ 238844.5/ 12570.8/ 0 | 251667.9/ 251668 | Объект введен в эксплуатацию.
130 | Государственная программа Управление государственным имуществом | Нижневартовск | Нежилое помещение для размещения подразделения БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» | от 250 до 300 | м2 | 2021 (приобретение) | 2021 (приобретение) | 0/ 24996.9/ 0/ 0 | 24996.9/ 24996.9 | Объект приобретен в собственность.
131 | Государственная программа Современная транспортная система | Югорск | Улица Уральская в городе Югорске | 483 | м | 2015-2016 | 2021 | 0/ 25661.6/ 1350.9/ 0 | 27012.2/ 27012.2 | Объект введен в эксплуатацию.
132 | Государственная программа Развитие жилищной сферы | Нефтеюганский район | Сети тепловодоснабжения и водоотведения к многоквартирным жилым домам в 7 мкр. гп. Пойковский Нефтеюганского района | 1394 | м | 2020-2021 | 2021 | 0/ 52202.5/ 7795.1/ 0 | 42465.6/ 42465.6 | В стадии строительства. Готовность 70%.
133 | Государственная программа Развитие жилищной сферы | Югорск | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в г. Югорске | 10511 | м | 2013 - 2014 | 2013 - 2014, 2019 - 2022 | 0/ 0/ 0/ 0 | 408.6/ 408.6 | В стадии строительства. Общая готовность объекта -70,1%.