## 2022
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование государственной программы | Наименование объекта | Механизм реализации | Мощность | Срок проектирования / строительства / приобретения (характер работ) | Инвестиции на 2022 год всего/ федеральный бюджет/бюджет автономного округа/местный бюджет/иные средства, тыс. рублей | Выполнено (в 2022 году) /Профинансировано, тыс. рублей | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | р-н Советский | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района (ПИР) | прямые инвестиции | 235 коек/ 665 посещений в смену | 2019-2022 (ПИР) | 33000 /0 /33000 /0 /0 | 3008,9 / 3008,9 | В стадии проектирования
2 | г. Урай | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | Стационар с прачечной в г. Урай | прямые инвестиции | 120 коек/100 посещений в смену | 2017 - 2020 (ПИР); 2021 - 2024 (СМР) | 673219,4 /0 /673219,4 /0 /0 | 445269,8 / 650431,9 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 29%.
3 | г. Когалым | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе БУ профессионального образования автономного округа "Когалымский политехнический колледж" (Общежитие кампусного типа на 100 мест) | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 100 мест/ 5262,85 кв.м | 2015-2018 (ПИР) 2019-2023 (СМР) | 220000 /0 /220000 /0 /0 | 171765,2 / 218774,8 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 63%.
4 | г. Югорск | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 600учащ./ 200 учащ. | 2011-2013 (ПИР) 2019-2023 (СМР) | 15000 /0 /15000 /0 /0 | 0 / 443,5 | 1 этап: Объект введен в эксплуатацию. 2 этап: В стадии проектирования
5 | г. Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | «Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 230 учащ./ 30 мест | 2011-2013;2019-2020 (ПИР) 2021-2024 (СМР) | 665364 /0 /665364 /0 /0 | 180417,2 / 622819 | В стадии строительства. Общая готовность - 10%.
6 | г. Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Средняя общеобразовательная школа "Гимназия N 1". Блок 2 | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 1150 учащ. | 2018-2019 (ПИР) 2020-2023 (СМР) | 349720,4 /0 /314748,4 /34972 /0 | 38455 / 350320,4 | В стадии строительства. Общая готовность - 74%.
7 | р-н Березовский | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Средняя школа, пгт. Березово | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 700 учащ. | 2020-2021 (ПИР) 2021-2023 (СМР) | 250000 /0 /225000 /25000 /0 | 0 / 250000 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 7%.
8 | р-н Березовский | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 140 учащ./75 мест | 2007-2012 (ПИР) 2015-2023 (СМР) | 153967,1 /0 /138570,4 /15396,7 /0 | 38136,4 / 89136,4 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 83%.
9 | р-н Кондинский | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Школа-детский сад в д. Ушья | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 80 учащ./ 40 мест | 2019-2020 (ПИР) 2020-2023 (СМР) | 59860,6 /0 /53874,5 /5986,1 /0 | 98237,8 / 129911,2 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 54%.
10 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 | концессия | 550 учащ. | 2019 (ПИР) 2020-2022 (СМР) 2023-2027 (платежи по концессионному соглашению) | 125719,3 /0 /113147,4 /12571,9 /0 | 123193,8 / 123193,8 | Объект введен в эксплуатацию
11 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Средняя общеобразовательная школа в мкр 5А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | концессия | 1500 учащ. | 2020 (ПИР) 2021-2023 (СМР) 2024-2028 (платежи по концессионному соглашению) | 20000 /0 /18000 /2000 /0 | 0 / 0 | В стадии проектирования
12 | г. Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска | концессия | 1056 учащ. | 2019 (ПИР) 2020-2022 (СМР) 2022-2026 (платежи по концессионному соглашению) | 709076,3 /0 /638168,7 /70907,6 /0 | 709076,4 / 709076,4 | Объект введен в эксплуатацию
13 | г. Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 1725 учащ. | 2019 (ПИР) 2020-2024 (СМР) | 320374 /0 /288336,6 /32037,4 /0 | 290771,1 / 323389,5 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 49%.
14 | г. Нижневартовск | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г.Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | концессия | 1125 учащ. | 2019 (ПИР) 2021-2023 (СМР) 2023-2027 (платежи по концессионному соглашению) | 207709,4 /0 /186938,5 /20770,9 /0 | 648119,5 / 207709,4 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 82%.
15 | р-н Сургутский | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | концессия | 1100 учащ. | 2019 (ПИР) 2020-2022 (СМР) 2022-2026 (платежи по концессионному соглашению) | 481047,4 /0 /418511,2 /62536,2 /0 | 231817,5 / 481047,5 | Объект введен в эксплуатацию
16 | р-н Сургутский | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | концессия | 1100 учащ. | 2019 (ПИР) 2020-2022 (СМР) 2022-2026 (платежи по концессионному соглашению) | 375158,7 /0 /326388,1 /48770,6 /0 | 125928,9 / 375158,8 | Объект введен в эксплуатацию
17 | р-н Октябрьский | Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» | Многофункциональный вокзал на ст. Приобье Октябрьского района. Крытый надземный переход | прямые инвестиции (проектирование) | 300 пассажиров в сутки/0,090 км | 2015 - 2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 60000 /0 /60000 /0 /0 | 7000 / 7039,4 | В стадии строительства
18 | р-н Нефтеюганский | Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» | Автомобильная дорога Нефтеюганск - левый берег р. Обь. Реконструкция мостового перехода через протоку Чеускино на км 5+367 | прямые инвестиции | 0,54248 км | 2017 - 2022 (ПИР), 2022 - 2023 (СМР) | 636682,8 /0 /636682,8 /0 /0 | 225786,1 / 630104,7 | В стадии строительства
19 | р-н Нижневартовский | Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» | Автомобильная дорога г. Сургут - г. Нижневартовск. Реконструкция участка км 181 - км 193 | прямые инвестиции | 10,154 км | 2008 - 2009, 2021 - 2022 (ПИР), 2026 - 2028 (СМР) | 41697 /0 /41697 /0 /0 | 0 / 0 | В стадии проектирования
20 | р-н Нижневартовский | Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» | Автомобильная дорога Обход (объездная дорога) г.Радужный. Реконструкция мостового перехода через реку Нарым-Еган на км 18+854 | прямые инвестиции | 0,3 км | 2021 - 2022 (ПИР), 2022 - 2023 (СМР) | 49766,2 /0 /49766,2 /0 /0 | 4480 / 4480 | В стадии проектирования
21 | р-н Нижневартовский | Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» | Автомобильная дорога Сургут - Нижневартовск. Реконструкция мостового перехода через реку Ватинский Еган на км 142 + 973 | прямые инвестиции | 0,42 км | 2021 - 2022 (ПИР), 2025 - 2026 (СМР) | 30014,3 /0 /30014,3 /0 /0 | 0 / 0 | В стадии проектирования
22 | р-н Советский | Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» | Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - пгт. Таежный | прямые инвестиции | 18,93784 км | 2003 - 2010, 2014 - 2022 (ПИР), 2023 - 2025 (СМР) | 11944,4 /0 /11944,4 /0 /0 | 11185,5 / 9030,7 | В стадии проектирования
23 | р-н Сургутский | Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» | Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Лянтор, км 21 - км 33 | прямые инвестиции | 11,2 км | 2017 - 2021 (ПИР), 2021 - 2023 (СМР) | 1450191,4 /0 /1450191,4 /0 /0 | 1358836,9 / 1444094,9 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 76,7%.
24 | р-н Сургутский | Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» | Автомобильная дорога г. Сургут-г. Лянтор. Реконструкция участка км 31+800 – км 42+320 | прямые инвестиции | 9,124 км | 2020 - 2022 (ПИР), 2025 - 2027 (СМР) | 16404,2 /0 /16404,2 /0 /0 | 16404,2 / 16404,2 | В стадии проектирования
25 | р-н Сургутский | Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» | Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут | прямые инвестиции | 45,56 км | 2019 - 2022 (ПИР), 2022 - 2026 (СМР) | 6641261,3 /0 /6641261,3 /0 /0 | 3333883 / 6546077,1 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 5,5%
26 | г. Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | "Фильтровальная станция, производительностью 20000 м3 в сутки" ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС) | прямые инвестиции | 20 000 куб. м/сут. | 2020-2021 (ПИР), 2022-2023 (СМР) | 500000 /84080,6 /395123,4 /20796 /0 | 475459 / 504255,2 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 45%.
27 | р-н Белоярский | Государственная программа автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Казым Белоярского района | прямые инвестиции | 200 куб. м/сут. | 2014 - 2016; 2020-2021 (ПИР), 2021 - 2022 (СМР) | 126151,9 /0 /119844,3 /6307,6 /0 | 85011,3 / 106059,2 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 69,6%.
28 | р-н Березовский | Государственная программа автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Реконструкция котельной на 6 МВт пгт. Березово, ул. Аэропорт, 6а | прямые инвестиции | 6 МВт | 2020-2021 (ПИР), 2022 СМР | 87454,1 /0 /83081,4 /4372,7 /0 | 16281,7 / 57399,2 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 21%
29 | р-н Березовский | Государственная программа автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим | прямые инвестиции | 18 МВт | 2020-2021 (ПИР), 2022 - 2023 (СМР) | 126774,6 /0 /120435,9 /6338,7 /0 | 100466,8 / 126849 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 65%
30 | р-н Нефтеюганский | Государственная программа автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3" в гп. Пойковский Нефтеюганского района | прямые инвестиции | 8000 куб. м/сут. | 2020 - 2021 (ПИР) 2022-2023 (СМР) | 516000 /59501 /365199,2 /91299,8 /0 | 225035,5 / 519722 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 30%
31 | р-н Октябрьский | Государственная программа автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Реконструкция водоочистных сооружений с обследованием водозабора в г.п. Приобье, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области | прямые инвестиции | 2000 куб. м/сут. | 2019 - 2021 (ПИР) 2021 - 2023 (СМР) | 170000 /0 /161500 /8500 /0 | 171002,1 / 171002,1 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 45%.
32 | р-н Сургутский | Государственная программа автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Водоотведение д. Русскинская | прямые инвестиции | 200 куб.м/сут | 2016-2019 (ПИР), 2020-2023 СМР | 125333,3 /0 /0 /125333,3 /0 | 2214,8 / 2549 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 75%
33 | р-н Сургутский | Государственная программа автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | "Водозаборное очистное сооружение 16000 м3/сут. Водоочистная станция 8000 м3/сут." Реконструкция станции обезжелезивания. ХМАО - Югра, Тюменская обл., Сургутский район, г.п. Федоровский". Корректировка | прямые инвестиции | 8000 куб. м/сут. | 2013; 2020-2021 (ПИР) 2021 - 2023 (СМР) | 331564 /38512,5 /234441,2 /58610,3 /0 | 339052,6 / 336462,4 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 64%
34 | р-н Нижневартовский | Государственная программа автономного округа «Экологическая безопасность» | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | концессия | 180 тыс. тонн/год | 2020-2024 (ПИР 2020-2022СМР 2022-2024) | 146505,5 /0 /0 /0 /146505,5 | 118938,7 / 118938,7 | В стадии проектирования
35 | р-н Октябрьский | Государственная программа автономного округа «Экологическая безопасность» | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для города Нягани, поселений Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | концессия | 35 тыс. тонн/год | 2020-2023 (ПИР 2020-2022 СМР 2022-2023) | 16391,5 /0 /0 /0 /16391,5 | 17139,1 / 17139,1 | В стадии проектирования
36 | р-н Ханты-Мансийский | Государственная программа автономного округа «Экологическая безопасность» | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для города Ханты-Мансийска, поселений Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | концессия | 50 тыс. тонн/год | 2020-2023 (ПИР 2020-2022 СМР 2023) | 14395,4 /0 /0 /0 /14395,4 | 15225 / 15225 | В стадии проектирования
37 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Экологическая безопасность» | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Сургута, Когалыма, поселений Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | концессия | 235 тыс. тонн/год | 2021-2024 (ПИР 2021-2022 СМР 2023-2024) | 21135,6 /0 /0 /0 /21135,6 | 56127,9 / 56127,9 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 13,6%
38 | г. Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа «Развитие жилищной сферы» | Инженерное обеспечение 17 микрорайона г. Нефтеюганска вдоль ул. Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная) | прямые инвестиции | 1721,3 м | 2018 - 2019 (ПИР) 2021 - 2022 (СМР) | 42766,1 /0 /38917,1 /3849 /0 | 45365,3 / 45365,3 | Объект введен в эксплуатацию
39 | г. Нижневартовск | Государственная программа автономного округа «Развитие жилищной сферы» | Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска | прямые инвестиции | 1,155 км | 2014 - 2015 (ПИР) 2021 - 2024 (СМР) | 138636,1 /46796 /87248 /4592,1 /0 | 113669,4 / 150161,6 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 45%.
40 | г. Нижневартовск | Государственная программа автономного округа «Развитие жилищной сферы» | Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы N 21 до улицы Северной | прямые инвестиции | 1,3129 км | 2014 - 2018 (ПИР) 2021 - 2024 (СМР) | 122087,5 /41210,4 /76833,2 /4043,9 /0 | 120657,8 / 134128,1 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 45%.
41 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | Станция скорой медицинской помощи в г. Сургут | прямые инвестиции | 60400 вызовов в год | 2021 - 2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 156333,4 /0 /156333,4 /0 /0 | 0 / 9916,6 | В стадии проектирования
42 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | Станция переливания крови в г. Сургут | прямые инвестиции | 20 000 л крови | 2021 - 2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 363602 /0 /363602 /0 /0 | 0 / 22664,9 | В стадии проектирования
43 | г. Югорск | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | "Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Югорская городская больница" Терапевтическое отделение поликлиники" | прямые инвестиции | 386 посещений в смену | 2021 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 3000 /0 /3000 /0 /0 | 0 / 0 | В стадии проектирования
44 | р-н Березовский | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Березовская районная больница" Поликлиника | прямые инвестиции | 338 посещений в смену | 2021-2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 149354,6 /52929 /96425,6 /0 /0 | 8600 / 146054,6 | В стадии строительства
45 | р-н Березовский | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | "Врачебная амбулатория" п. Сосьва Березовского района" | прямые инвестиции | 24 посещений в смену | 2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 22850 /4235,7 /18614,3 /0 /0 | 0 / 35,2 | В стадии проектирования
46 | р-н Кондинский | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | "Поликлиника" п. Мулымья Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | прямые инвестиции | 100 посещений в смену | 2021-2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 234069 /38506,5 /195562,5 /0 /0 | 141427,8 / 148721 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 77%
47 | р-н Кондинский | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | "Врачебная амбулатория" с. Болчары Кондинского района" | прямые инвестиции | 26 посещений в смену | 2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 19402 /4358,9 /15043,1 /0 /0 | 0 / 284,8 | В стадии строительства
48 | р-н Кондинский | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | "Врачебная амбулатория" с. Леуши Кондинского района" | прямые инвестиции | 26 посещений в смену | 2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 19122 /4158,7 /14963,3 /0 /0 | 0 / 0 | В стадии строительства
49 | р-н Октябрьский | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьская районная больница» Участковая больница в пгт. Приобье | прямые инвестиции | 200 посещений в смену | 2021 - 2022 (ПИР); 2023 - 2025 (СМР) | 1200 /0 /1200 /0 /0 | 0 / 204,8 | В стадии проектирования
50 | р-н Октябрьский | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | «Здание бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьская районная больница» амбулатория в п. Сергино» | прямые инвестиции | 24 посещений в смену | 2021-2022 (ПИР); 2022 (СМР) | 34984,3 /423,6 /34560,7 /0 /0 | 31925,9 / 31925,8 | Объект введен в эксплуатацию
51 | р-н Октябрьский | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | "Врачебная амбулатория" с. Малый Атлым Октябрьского района" | прямые инвестиции | 24 посещений в смену | 2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 57442 /18868,2 /38573,8 /0 /0 | 4572,7 / 52264,1 | В стадии строительства
52 | р-н Сургутский | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | «Реконструкция поликлинического подразделения БУ «Федоровская городская больница» | прямые инвестиции | 421 посещений в смену | 2021-2022 (ПИР); 2022 - 2024 (СМР) | 18000 /0 /18000 /0 /0 | 19,9 / 316,7 | В стадии проектирования
53 | р-н Сургутский | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Федоровская городская больница» Филиал в деревне Русскинской | прямые инвестиции | 46 посещений в смену | 2021-2022 (ПИР); 2022 (СМР) | 177077,2 /13552,7 /163524,5 /0 /0 | 154182,8 / 164146,8 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 90%
54 | р-н Сургутский | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | «Врачебная амбулатория с дневным стационаром» с. Локосово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | прямые инвестиции | 25 посещений в смену | 2021-2022 (ПИР); 2022 (СМР) | 143441 /15124,8 /128316,2 /0 /0 | 19810,1 / 19810,2 | В стадии строительства. Общая готовность объекта -17%
55 | р-н Ханты-Мансийский | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | «Фельдшерско-акушерский пункт» д. Белогорье Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | прямые инвестиции | 6 посещений в смену | 2021-2022 (ПИР); 2022 (СМР) | 34964,5 /1447,8 /33516,7 /0 /0 | 22361,2 / 22439,8 | Объект введен в эксплуатацию
56 | р-н Ханты-Мансийский | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | «Фельдшерско-акушерский пункт» д. Ягурьях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | прямые инвестиции | 6 посещений в смену | 2021-2022 (ПИР); 2022 (СМР) | 34907,6 /1447,8 /33459,8 /0 /0 | 20519,1 / 20519,1 | Объект введен в эксплуатацию
57 | р-н Ханты-Мансийский | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | "Фельдшерско-акушерский пункт" д. Согом Ханты-Мансийского района" | прямые инвестиции | 6 посещений в смену | 2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 9394 /1116,7 /8277,3 /0 /0 | 0 / 35,2 | В стадии проектирования
58 | р-н Нефтеюганский | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская районная больница» Поликлиника | прямые инвестиции | 500 посещений в смену | 2021-2022 (ПИР);2023-2025 (СМР) | 581441,1 /215036,4 /366404,7 /0 /0 | 0 / 569442,4 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 6%
59 | г. Лангепас | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Реконструкция и расширение здания Лангепасского профессионального колледжа | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 96 чел./3281,2 кв м | 2018-2021 (ПИР) 2021-2023 (СМР) | 147000 /0 /147000 /0 /0 | 109161,2 / 112816,3 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 50%
60 | г. Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Корпус для Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 450 мест | 2021-2022 (ПИР) 2022-2023 (СМР) | 303000 /0 /303000 /0 /0 | 0 / 276839,1 | В стадии проектирования
61 | г. Нижневартовск | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. N 6) | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 320 мест | 2013-2021 (ПИР) 2021-2023 (СМР) | 197528,1 /0 /104811,8 /92716,3 /0 | 57183,5 / 139818,1 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 10%
62 | г. Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 300 мест | 2019-2020 (ПИР) 2021-2024 (СМР) | 138486,3 /0 /19569 /118917,3 /0 | 21790,6 / 56569,8 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 10%
63 | г. Когалым | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | «Средняя общеобразовательная школа в г.Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 900 учащ. | 2021 (ПИР) 2021-2024 (СМР) | 312405,3 /0 /281164,8 /31240,5 /0 | 0 / 312405,4 | В стадии проектирования
64 | р-н Кондинский | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 120 учащ./30 мест | 2019-2021 (ПИР) 2021-2022 (СМР) | 121162 /0 /109045,8 /12116,2 /0 | 121260,2 / 121217,7 | Объект введен в эксплуатацию
65 | р-н Кондинский | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 170 учащ./85 мест | 2019-2021 (ПИР) 2021-2023 (СМР) | 79938,3 /0 /71944,5 /7993,8 /0 | 39875,1 / 60670,4 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 41%
66 | р-н Октябрьский | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | "Средняя школа" в пгт. Приобье | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 300 учащ. | 2019 (ПИР) 2021-2023 (СМР) | 235000 /0 /211500 /23500 /0 | 123525,8 / 146214,2 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 20%
67 | р-н Октябрьский | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Реконструкция здания МКОУ "Малоатлымская средняя общеобразовательная школа" под "Школа - детский сад (132 учащихся, 30 воспитанников)" с. Малый Атлым | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 132 учащ./30 мест | 2016-2017 (ПИР) 2021-2023 (СМР) | 4516,2 /0 /4064,59999999998 /451,599999999999 /0 | 4546,2 / 4546,2 | В стадии строительства.
68 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Развитие физической культуры и спорта» | Спортивный комплекс с искусственным льдом | концессия | 80 чел./час; 72 зрит. мест | 2022 (ПИР); 2022 - 2024 (СМР) | 221030,9 /0 /209979,3 /11051,6 /0 | 0 / 0 | В стадии проектирования
69 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» | Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО "Волна" и ПЛГК "Нептун" в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте | прямые инвестиции | 0,6186 км | ПИР (2020 - 2021); СМР (2022) | 146237,9 /0 /131614,1 /14623,8 /0 | 139806,6 / 139806,6 | Объект введен в эксплуатацию
70 | г. Мегион | Государственная программа автономного округа «Социальное и демографическое развитие» | Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения в г. Мегион | прямые инвестиции | 150 пос./смену | 2012 - 2013, 2018 - 2020 (ПИР);2021 - 2023 (СМР) | 244334,8 /0 /244334,8 /0 /0 | 225013,4 / 242884,8 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 77%
71 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | Создание и эксплуатация Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства на основе соглашения о государственно-частном партнерстве | государственно-частное партнерство | 315 коек/165 посещений в смену | 2015 (ПИР) 2015 - 2021 (СМР); 2022 - 2024 (иные расходы) | 2342322,5 /0 /2342322,5 /0 /0 | 1438716,7 / 1438716,8 | Объект введен в эксплуатацию
72 | р-н Ханты-Мансийский | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | «Фельдшерско-акушерский пункт» п. Кирпичный Ханты-Мансийского района» | прямые инвестиции | 6 посещений в смену | 2021-2023 (ПИР и СМР) | 13340 /1906,1 /11433,9 /0 /0 | 0 / 43,5 | В стадии проектирования
73 | г. Нижневартовск | Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» | Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска (2 этап) | прямые инвестиции | 2 этап - 0,5194 км | 2017 - 2018 (ПИР); 2022 (СМР 2 этапа) | 261695,2 /0 /248610,4 /13084,8 /0 | 262526,3 / 262526,3 | Объект введен в эксплуатацию
74 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями | прямые инвестиции | 150 000 м3/сут | 2021-2025 (СМР) | 467584,8 /0 /444205,6 /23379,2 /0 | 0 / 467584,8 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 10%
75 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Магистральный водовод для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки | прямые инвестиции | 6,2608 км | 2022-2023 (СМР) | 130494,3 /0 /123969,6 /6524,7 /0 | 80362,8 / 130576 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 37%
76 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут | прямые инвестиции | 300 куб.м/час, 1,743 км | 2022-2023 (СМР) | 119840,8 /0 /113848,8 /5992 /0 | 16174 / 120355,3 | В стадии строительства. Общая готовность объекта 7,5 %
77 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут | прямые инвестиции | 3801 м3/сут, 923,1 м | 2022-2023 (СМР) | 208400 /0 /197980 /10420 /0 | 60740,5 / 208680,7 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 8,5%
78 | г. Нягань | Государственная программа автономного округа «Современное здравоохранение» | 2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г.Нягань (Хозяйственный блок № 14) (ПИР) | прямые инвестиции | 30 коек/6166,1 кв. м | 2022-2023 (ПИР) | 1000 /0 /1000 /0 /0 | 0 / 0 | В стадии проектирования
79 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Центр высоких биомедицинских технологий | инвестиционное соглашение | не менее 3234,2 кв. м | 2021-2022 (ПИР)2022-2023 (СМР) | 1427187,7 /0 /1427187,7 /0 /0 | 0 / 0 | В стадии проектирования
80 | г. Нягань | Государственная программа автономного округа «Развитие жилищной сферы» | Обеспечение инженерной инфраструктурой индивидуальной жилой застройки в кв-ле 47, жилого р-на «Восточный», г. Нягань, 2-й этап | прямые инвестиции | 3,238 км, КНС - 1 шт. | 2019 - 2020 (ПИР) 2021 - 2023 (СМР) | 22400 /0 /21280 /1120 /0 | 22400 / 22400 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 62%
81 | р-н Сургутский | Государственная программа автономного округа «Развитие жилищной сферы» | Внутриквартальные проезды к участкам ИЖС пос. Высокий Мыс с.п. Тундрино | прямые инвестиции | 2,078 км | 2018 (ПИР) 2022 - 2023 (СМР) | 63719,3 /0 /56710,2 /7009,1 /0 | 64273,8 / 64309 | В стадии строительства. Общая готовность объекта- 72%
82 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» | Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте | прямые инвестиции | 1,30225 км | 2022 - 2024 (СМР) | 680533,3 /0 /612480 /68053,3 /0 | 15812 / 692908,3 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 3%
83 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Экологическая безопасность» | Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте | прямые инвестиции | 1,56 км | 2022-2024 (СМР) | 1635553,3 /0 /1308442,6 /327110,7 /0 | 20702,5 / 1653434,6 | В стадии строительства
84 | г. Нягань | Государственная программа автономного округа «Развитие промышленности и туризма» | Инфраструктурный проект по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры, подготовке земельного участка для инвестиционного проекта «Промышленная площадка г. Нягань» | Предоставление субсидии АО «УК «Промышленные парки Югры» | Определяется по итогам проектирования | 2021 - 2024 (ПИР, СМР) | 864465,5 /0 /864465,5 /0 /0 | 0 / 903884,6 | В стадии проектирования
85 | г. Пыть-Ях | Государственная программа автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях | прямые инвестиции | 12000 куб.м./сут. | 2014-2019 (ПИР), 2019-2022 (СМР) | 198783,2 /69488,1 /109151,3 /20143,8 /0 | 198243,8 / 198243,8 | Объект введен в эксплуатацию
86 | р-н Нефтеюганский | Государственная программа автономного округа «Развитие жилищной сферы» | Сети тепловодоснабжения и водоотведения к многоквартирным жилым домам в 7 мкр. гп. Пойковский Нефтеюганского муниципального района | прямые инвестиции | 1394 м | 2020 - 2021 (ПИР), 2021 - 2022 (СМР) | 17103,5 /0 /15222,1 /1881,4 /0 | 17103,4 / 17103,4 | Объект введен в эксплуатацию
87 | р-н Нефтеюганский | Государственная программа автономного округа «Экологическая безопасность» | Комплексный межмуниципальный полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | концессия | 90 тыс. тонн/год | 2017-2022 (ПИР 2017-2019 СМР 2019-2022) | 39095 /0 /0 /0 /39095 | 73447,6 / 73447,6 | Объект введен в эксплуатацию
88 | г. Пыть-Ях | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Строительство Окружного сборного пункта | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 300 чел. | 2013-2015 (ПИР) 2016-2022 (СМР) | 223538,6 /0 /223538,6 /0 /0 | 124083,6 / 163529,3 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 79%
89 | г. Лангепас | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Реконструкция здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» и муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6», г. Лангепас, ул. Мира, д. 28 (II этап) | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 516 учащ. | 2014-2015 (ПИР) 2019-2022 (СМР) | 29771,8 /0 /26794,6 /2977,2 /0 | 31736,4 / 31736,5 | Объект введен в эксплуатацию
90 | г. Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | Образовательно-молодежный центр с блоком питания | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | 6406,37 кв. м/ 633 чел. | 2019 (ПИР) 2020-2023 (СМР) | 571149,8 /0 /514034,8 /57115 /0 | 356718,1 / 573097,2 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 85%
91 | р-н Нефтеюганский | Государственная программа автономного округа «Безопасность жизнедеятельности» | Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в пгт. Пойковский (ПИР) | прямые инвестиции | 4 а/м 3713 кв.м | 2001- 2005, 2011, 2017- 2022 (ПИР) | 4999 /0 /4999 /0 /0 | 0 / 0 | В стадии проектирования
92 | р-н Кондинский | Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» | Строительство автомобильной дороги г. Урай - п. Половинка | прямые инвестиции | 16,951 км | 2017 - 2020 (ПИР), 2020 - 2022 (СМР) | 272226,9 /69588 /202638,9 /0 /0 | 160574 / 159650 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 95,2%
93 | р-н Кондинский | Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» | Автомобильная дорога пгт. Куминский - граница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Свердловской области (ОИ) | обоснование инвестиций | 23,45054 км | 2021-2022 (обоснование инвестиций) | 11000 /0 /11000 /0 /0 | 10775 / 10775 | В стадии проектирования
94 | р-н Ханты-Мансийский | Государственная программа автономного округа «Социальное и демографическое развитие» | Инженерное обеспечение «Ландшафтного зоопарка в д. Шапша», «Дома-интерната для престарелых и инвалидов на 50 мест в д. Шапша" | прямые инвестиции | 16030/700 м/куб. м/сутки | 2016 - 2018 (ПИР); 2019 - 2022 (СМР) | 5518,5 /0 /5518,5 /0 /0 | 279 / 5517,8 | Объект введен в эксплуатацию
95 | р-н Кондинский | Государственная программа автономного округа «Современная транспортная система» | Строительство автомобильной дороги г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский - г. Урай - г. Нягань - пгт. Приобье на участке г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский. II очередь: VIII пусковой комплекс Куминский - Тынкуль | прямые инвестиции | 41,5 км | 2005 - 2010 (ПИР), 2012 - 2022 (СМР) | 75,7 /0 /75,7 /0 /0 | 75,6 / 75,6 | Объект введен в эксплуатацию
96 | р-н Белоярский | Государственная программа автономного округа «Управление государственным имуществом» | Нежилое помещение под размещение информационно-досугового отдела Центральной районной библиотеки в г. Белоярский | приобретение объектов недвижимого имущества | 284,8 м2 | 2022 (приобретение) | 27682 /0 /27682 /0 /0 | 27707 / 27707 | Осуществлено приобретение нежилого помещения.
97 | г. Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа «Управление государственным имуществом» | Нежилое помещение под размещение учреждения социального обслуживания для предоставления социальных услуг несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья | приобретение объектов недвижимого имущества | 2 071,9 м2 | 2022 (приобретение) | 250721 /0 /250721 /0 /0 | 250746 / 250746 | Осуществлено приобретение нежилого помещения.
98 | р-н Советский | Государственная программа автономного округа «Управление государственным имуществом» | Нежилое помещение для размещения библиотеки в п. Алябьевский | приобретение объектов недвижимого имущества | 348,2 м2 | 2022 (приобретение) | 21476 /0 /21476 /0 /0 | 21496 / 21496 | Осуществлено приобретение нежилого помещения.
99 | р-н Советский | Государственная программа автономного округа «Управление государственным имуществом» | Нежилые помещения под размещение пункта управления системы оповещения населения на территории Советского района | приобретение объектов недвижимого имущества | 275,4 м2 | 2022 (приобретение) | 19647 /0 /19647 /0 /0 | 19670 / 19670 | Осуществлено приобретение нежилого помещения.
100 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Управление государственным имуществом» | Приобретение помещения для размещения лаборатории казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» в городе Сургут | приобретение объектов недвижимого имущества | 202,5 м2 | 2022 (приобретение) | 10125 /0 /10125 /0 /0 | 10140 / 10140 | Осуществлено приобретение нежилого помещения.
101 | г. Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа «Управление государственным имуществом» | Нежилые помещения для размещения «Билдинг-сада» | приобретение объектов недвижимого имущества | 1 976,1 м2 | 2022 (приобретение) | 250000 /0 /250000 /0 /0 | 250025 / 250025 | Осуществлено приобретение нежилого помещения.
102 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Управление государственным имуществом» | Нежилые помещения под размещение специализированного отделения для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в г. Сургут | приобретение объектов недвижимого имущества | 349 м2 | 2022 (приобретение) | 21161 /0 /21161 /0 /0 | 21181 / 21181 | Осуществлено приобретение нежилого помещения.
103 | г. Сургут | Государственная программа автономного округа «Управление государственным имуществом» | Нежилое здание для размещения образовательной организации | приобретение объектов недвижимого имущества | 4 800,2 м2 | 2022 (приобретение) | 700254 /0 /700254 /0 /0 | 700275 / 700275 | Осуществлено приобретение нежилого помещения.
104 | р-н Советский | Государственная программа автономного округа «Управление государственным имуществом» | Нежилое здание для размещения учреждения здравоохранения в пгт. Малиновский Советского района | приобретение объектов недвижимого имущества | 415,2 м2 | 2022 (приобретение) | 34073 /0 /34073 /0 /0 | 34097 / 34097 | Осуществлено приобретение нежилого помещения.
105 | г. Югорск | Государственная программа автономного округа «Развитие жилищной сферы» | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в г. Югорске | прямые инвестиции | 10528,4 м | 2013 - 2014 (ПИР) 2020 - 2021 (ПИР) 2013 - 2014, 2019 - 2023 (СМР) | 19524,1 /0 /18157,4 /1366,7 /0 | 20024,1 / 20024,1 | В стадии строительства. Общая готовность объекта - 84.2 %