|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 N 566-п (ред. от 26.12.2024) "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Экологическая безопасность" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2025) |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 13.03.2025 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2023 г. N 566-п

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 01.03.2024 [N 71-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=297771&dst=106440),  от 17.05.2024 [N 190-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=302078&dst=100265), от 25.07.2024 [N 266-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=306020&dst=100005), от 08.11.2024 [N 405-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=311674&dst=100005),  от 19.12.2024 [N 506-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=314675&dst=100005), от 26.12.2024 [N 542-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=315270&dst=100005)) |  |

В соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=466790&dst=7419) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=305478&dst=117) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 августа 2021 года N 289-п "О порядке разработки и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", учитывая решение Общественного совета при Службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 5 октября 2023 года N 17), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Утвердить государственную [программу](#P46) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Экологическая безопасность" (далее - государственная программа).

2. Определить Службу по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ответственным исполнителем государственной программы.

3. Признать утратившими силу:

3.1. Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

от 31 октября 2021 года [N 482-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=293957) "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Экологическая безопасность";

от 16 октября 2022 года [N 532-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=267533) "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021 года N 482-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Экологическая безопасность";

от 11 ноября 2022 года [N 594-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=266809) "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

от 29 декабря 2022 года [N 739-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=270490) "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021 года N 482-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Экологическая безопасность";

от 14 апреля 2023 года [N 147-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=277657) "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021 года N 482-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Экологическая безопасность".

3.2. [Пункт 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253436&dst=100005) постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 апреля 2022 года N 150-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

3.3. [Пункт 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=257155&dst=100005) постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 июня 2022 года N 259-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

3.4. [Пункт 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=258585&dst=100005) постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2022 года N 304-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

3.5. [Пункт 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=277790&dst=100005) постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 апреля 2023 года N 134-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

3.6. [Пункт 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=278548&dst=100005) постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 апреля 2023 года N 180-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

3.7. [Пункт 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=284680&dst=100005) постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 августа 2023 года N 383-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Н.В.КОМАРОВА

Приложение

к постановлению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 10 ноября 2023 года N 566-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

"ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"

(ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=314675&dst=100005) Правительства ХМАО - Югры от 19.12.2024 N 506-п) |  |

Паспорт

государственной программы

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Забозлаев Алексей Геннадиевич - первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа (далее также - Природнадзор Югры) |
| Период реализации государственной программы | 2025 - 2030 |
| Цели государственной программы | Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | [1](#P195). "Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду".  [2](#P227). "Сохранение уникальных и типичных природных комплексов, объектов растительного и животного мира".  [3](#P251). "Снижение негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты" |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 107 416 610,8 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации | 1. Экологическое благополучие:  1.1. Показатель "Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья".  1.2. Показатель "Утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности".  1.3. Показатель "Ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде".  1.4. Показатель "Сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках".  2. Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=495935)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: "Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Качество окружающей среды | ГП [<\*>](#P181),  ВДЛ [<\*\*>](#P182) | процент | 114,21 | 2023 | 104,17 | 104,17 | 104,17 | 104,17 | 104,17 | 108,33 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=491669) Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 года N 1014 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | Природнадзор Югры | формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья;  утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности;  ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |
| 2. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ГП РФ [<\*\*\*>](#P183), ГП [<\*>](#P181) | процент | 30,8 | 2023 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 25,1 | 29 | 100 | [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=398015) Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р | Департамент промышленности автономного округа (далее - Деппромышленности Югры) | формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья;  утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности |
| 3. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов и объектов размещения отходов (нарастающим итогом) | ГП [<\*>](#P181) | единица | 2 | 2023 | 5 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=494892) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 326 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" | Природнадзор Югры | ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |
| 4. | Количество посетителей особо охраняемых природных территорий регионального значения | ГП [<\*>](#P181) | тысяч человек | 20,8 | 2023 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=398015) Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р | Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа (далее - Депнедра и природных ресурсов Югры) | сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках |

--------------------------------

<\*> государственная программа автономного округа,

<\*\*> показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации,

<\*\*\*> государственная программа Российской Федерации

3. Структура государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) "Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду" | | |
| 1.1. | Региональный проект "Экономика замкнутого цикла" (куратор - Огородникова Наталья Юрьевна) | | |
| Ответственный за реализацию: Деппромышленности Югры | | срок реализации: 2024 - 2030 | |
| 1.1.1. | Построена экономика замкнутого цикла | создать 2 экотехнопарка на базе комплексных полигонов в Нефтеюганском и Октябрьском муниципальных районах автономного округа в целях создания производства продукции из переработанных отходов;  увеличить до 0,35% к 2030 году долю вторичных ресурсов от общего объема образованных отходов, используемых в сырье для производства продукции в экотехнопарках | качество окружающей среды; доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов |
| 1.1.2. | Сокращено захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) | снижение доли захоронения твердых коммунальных отходов путем ввода в эксплуатацию полигонов твердых коммунальных отходов для городов и поселений Нижневартовского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Сургутского и Белоярского муниципальных районов мощностью 520 тыс. тонн в год |
| 1.2. | Региональный проект "Генеральная уборка" (куратор - Забозлаев Алексей Геннадиевич) | | |
| Ответственный за реализацию: Природнадзор Югры | | срок реализации: 2024 - 2030 | |
| 1.2.1. | Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, объекты размещения отходов, выведенные из эксплуатации, и несанкционированные свалки отходов | ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, объектов размещения отходов и несанкционированных свалок отходов общей площадью 57 га в городском округе Сургут и Белоярском, Октябрьском, Кондинском, Советском муниципальных районах | качество окружающей среды; количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов и объектов размещения отходов (нарастающим итогом) |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления" | | |
| Ответственный за реализацию: Природнадзор Югры | | срок реализации: 2024 - 2030 | |
| 1.3.1. | Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | 1. Обеспечение своевременного вывоза твердых коммунальных отходов региональным оператором по осуществлению деятельности в сфере твердых коммунальных отходов.  2. Строительство, реконструкция предприятиями-природопользователями объектов для размещения отходов производства и потребления на лицензионных участках.  3. Минимизация негативного воздействия на окружающую среду путем утилизации буровых отходов при строительстве скважин безамбарным способом, переработки нефтешлама и ликвидация шламовых амбаров | качество окружающей среды |
| 2. | Направление (подпрограмма) "Сохранение уникальных и типичных природных комплексов, объектов растительного и животного мира" | | |
| 2.1. | Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" (куратор - Забозлаев Алексей Геннадиевич) | | |
| Ответственный за реализацию: Депнедра и природных ресурсов Югры | | срок реализации: 2019 - 2030 | |
| 2.1.1. | Обеспечено сохранение биоразнообразия | 1. Восстановление популяции ценных и особо ценных пород рыб путем ежегодного выпуска в реки Обь-Иртышского бассейна не менее 15 млн мальков. | количество посетителей особо охраняемых природных территорий регионального значения |
| 2. Сохранение стабильной численности 2 ключевых редких видов животных |
| 2.1.2. | Обустроены туристические маршруты на особо охраняемых природных территориях регионального значения | 3. Увеличение туристического потока не менее чем на 900 человек путем обустройства туристических маршрутов на особо охраняемых природных территориях регионального значения |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение биологического разнообразия" | | |
| Ответственный за реализацию: Депнедра и природных ресурсов Югры | | срок реализации: 2024 - 2030 | |
| 2.2.1. | Сохранение уникальных и типичных природных комплексов, объектов растительного и животного мира | 1. Обеспечение функционирования 21 особо охраняемой природной территории регионального значения.  2. Проведение научно-исследовательских, кадастровых работ и ведение экологического мониторинга в границах особо охраняемых природных территорий автономного округа и их охранных зон.  3. Ведение Красной книги автономного округа | количество посетителей особо охраняемых природных территорий регионального значения |
| 3. | Направление (подпрограмма) "Снижение негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты" | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий "Регулирование качества окружающей среды" | | |
| Ответственный за реализацию: Природнадзор Югры | | срок реализации: 2024 - 2030 | |
| 3.1.1. | Снижено негативное воздействие факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты | 1. Проведение мероприятий по оценке состояния компонентов природной среды в зоне деятельности нефтегазодобывающих предприятий и выявлению динамики содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов автономного округа.  2. Организация и обеспечение функционирования стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в населенных пунктах автономного округа.  3. Организация и проведение мероприятий Международной экологической акции "Спасти и сохранить".  4. Развитие экологических движений и центров экологического просвещения, в том числе экологических объединений.  5. Проведение мероприятий по повышению уровня экологической культуры населения, распространению экологических знаний и информированию населения о состоянии окружающей среды.  6. Создание предприятиями-природопользователями производственной инфраструктуры, способствующей повышению уровня рационального использования попутного нефтяного газа.  7. Проведение ежегодной рекультивация предприятиями-природопользователями не менее 300 га нефтезагрязненных земель.  8. Проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня. | качество окружающей среды |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий "Охрана водных объектов" | | |
| Ответственный за реализацию: Депнедра и природных ресурсов Югры | | срок реализации: 2024 - 2030 | |
| 3.2.1. | Снижено негативное воздействие факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты | 1. Определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в границах муниципальных образований автономного округа.  2. Исследование дна, берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния водоохранных зон водных объектов и гидротехнических сооружений | качество окружающей среды |
| 4. | Структурный элемент, не входящий в направления (подпрограммы) | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | | |
| Ответственный за реализацию:  Природнадзор Югры | | срок реализации: 2024 - 2030 | |
| 4.1.1. | Обеспечение осуществления функций и полномочий Природнадзор Югры | обеспечение деятельности Природнадзора Югры |  |

4. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа (всего), в том числе: | | 20895834,1 | 17698259,3 | 37340244,7 | 11408048,1 | 15166480,5 | 4907744,1 | 107416610,8 |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | | 2704466,2 | 1668076,7 | 1368536,6 | 983692,6 | 983692,6 | 983692,6 | 8692157,3 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | | 680642,0 | 191188,2 | 191188,2 | 191057,3 | 191057,3 | 191057,3 | 1636190,3 |
| Местный бюджет | | 167155,7 | 93138,6 | 93138,6 | 80477,9 | 80477,9 | 80477,9 | 594866,6 |
| Внебюджетные источники | | 18024212,2 | 15937044,0 | 35878569,5 | 10343877,6 | 14102310,0 | 3843573,6 | 98129586,9 |
| Объем налоговых расходов автономного округа (справочно) | | 29116,0 | 28819,0 | 28603,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86538,0 |
| 1. | Региональный проект "Экономика замкнутого цикла" (всего), в том числе: | 8739661,4 | 2291578,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11031240,2 |
| 1.1. | Бюджет автономного округа (всего), из них: | 1326952,0 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1626952,0 |
| 1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 500552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500552,0 |
| 1.2. | Местный бюджет | 74795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74795,0 |
| 1.3. | Внебюджетные источники | 7337914,4 | 1991578,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9329493,2 |
| 2. | Региональный проект "Генеральная уборка", в том числе: | 269142,5 | 280920,4 | 280920,4 | 268259,7 | 268259,7 | 268259,7 | 1635762,4 |
| 2.1. | Бюджет автономного округа (всего), из них: | 176781,8 | 187781,8 | 187781,8 | 187781,8 | 187781,8 | 187781,8 | 1115690,8 |
| 2.1.1. | Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 176781,8 | 187781,8 | 187781,8 | 187781,8 | 187781,8 | 187781,8 | 1115690,8 |
| 2.2. | Местный бюджет | 92360,7 | 93138,6 | 93138,6 | 80477,9 | 80477,9 | 80477,9 | 520071,6 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления" (всего), в том числе: | 4976924,3 | 5993178,2 | 4597145,9 | 3651601,1 | 3465075,3 | 3153309,0 | 25837233,8 |
| 3.1. | Бюджет автономного округа (всего), из них: | 199436,1 | 185987,5 | 185987,5 | 3875,5 | 3875,5 | 3875,5 | 583037,6 |
| 3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 3308,2 | 3406,4 | 3406,4 | 3275,5 | 3275,5 | 3275,5 | 19947,5 |
| 3.2. | Внебюджетные источники | 4777488,2 | 5807190,7 | 4411158,4 | 3647725,6 | 3461199,8 | 3149433,5 | 25254196,2 |
| 4. | Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" (всего), в том числе: | 5501,0 | 5501,0 | 5501,0 | 5501,0 | 5501,0 | 5501,0 | 33006,0 |
| 4.1. | Бюджет автономного округа (всего) | 5501,0 | 5501,0 | 5501,0 | 5501,0 | 5501,0 | 5501,0 | 33006,0 |
| 4.2. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение биологического разнообразия" (всего) в том числе: | 338038,2 | 346606,6 | 347066,5 | 235693,3 | 235693,3 | 235693,3 | 1738791,2 |
| 5.1. | Бюджет автономного округа (всего) | 338038,2 | 346606,6 | 347066,5 | 235693,3 | 235693,3 | 235693,3 | 1738791,2 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий "Регулирование качества окружающей среды" (всего), в том числе: | 6016533,6 | 8214998,5 | 31544135,1 | 6716706,0 | 10661664,2 | 714694,1 | 63868731,5 |
| 6.1. | Бюджет автономного округа (всего) | 107724,0 | 76724,0 | 76724,0 | 20554,0 | 20554,0 | 20554,0 | 322834,0 |
| 6.2. | Внебюджетные источники | 5908809,6 | 8138274,5 | 31467411,1 | 6696152,0 | 10641110,2 | 694140,1 | 63545897,5 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий "Охрана водных объектов" (всего), в том числе: | 22588,2 | 21937,5 | 21937,5 | 8299,9 | 8299,9 | 8299,9 | 91362,9 |
| 7.1. | Бюджет автономного округа (всего) | 22588,2 | 21937,5 | 21937,5 | 8299,9 | 8299,9 | 8299,9 | 91362,9 |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (всего), в том числе: | 527444,9 | 543538,3 | 543538,3 | 521987,1 | 521987,1 | 521987,1 | 3180482,8 |
| 8.1. | Бюджет автономного округа (всего) | 527444,9 | 543538,3 | 543538,3 | 521987,1 | 521987,1 | 521987,1 | 3180482,8 |

5. Показатели государственной программы в разрезе

муниципальных образований автономного округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования автономного округа | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, единица | | | | | | | | | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | 2 | 2023 | 5 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 1. | Городской округ Нижневартовск | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Городской округ Нефтеюганск | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Белоярский муниципальный район | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Городской округ Сургут | 0 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Октябрьский муниципальный район | 0 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Кондинский муниципальный район | 0 | 2023 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Советский муниципальный район | 0 | 2023 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |

6. Перечень создаваемых объектов на 2025 год и на плановый

период 2026 - 2030 годов, включая приобретение объектов

недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии

с соглашениями о государственно-частном партнерстве,

муниципально-частном партнерстве и концессионными

соглашениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01.2025 | Источники финансирования | Инвестиции, тыс. рублей | | | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего, в том числе | | | | | | | всего | 8075648,1 | 2291578,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа, из них: | 1316952,0 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 74795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 6683901,1 | 1991578,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. | Белоярский муниципальный район | Белоярский межпоселенческий полигон | 10 тыс. тонн/год | 2022 - 2025 (ПИР 2022 - 2024 СМР 2025) | 479455,9 | 479455,9 | всего | 479455,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | концессия | Администрация МО Белоярского района |
| бюджет автономного округа, из них: | 250276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 37397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 191782,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Октябрьский муниципальный район | Полигон твердых коммунальных отходов для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов | 10 тыс. тонн/год | 2022 - 2025 (ПИР 2022 - 2024 СМР 2025) | 479455,9 | 479455,9 | всего | 479455,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | концессия | Администрация МО Октябрьского района |
| бюджет автономного округа, из них: | 250276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 37397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 191782,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Нижневартовский муниципальный район | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 180 тыс. тонн/год | 2021 - 2026 (ПИР 2021 - 2024 СМР 2025 - 2026) | 2889700,0 | 2617721,00 | всего | 2317721,0 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | концессия | Деппромышленности Югры |
| бюджет автономного округа, из них: | 200000,0 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2117721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Октябрьский муниципальный район | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для города Нягани, поселений Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 35 тыс. тонн/год | 2024 - 2025 (ПИР 2024 СМР 2024 - 2025) | 2001934,6 | 1839904,6 | всего | 1839904,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | концессия | Деппромышленности Югры |
| бюджет автономного округа, из них: | 429400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 1410504,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Ханты-Мансийский муниципальный район | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для города Ханты-Мансийска, поселений Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 50 тыс. тонн/год | 2020 - 2026 (ПИР 2020 - 2024 СМР 2025 - 2026) | 851057,0 | 830250,1 | всего | 830250,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | концессия | Деппромышленности Югры |
| бюджет автономного округа, из них: | 187000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 643250,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Городской округ Сургут | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Сургута, Когалыма, поселений Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 235 тыс. тонн/год | 2021 - 2026 (ПИР 2021 - 2024 СМР 2025 - 2026) | 4299000,0 | 4120439,4 | всего | 2128860,6 | 1991578,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | концессия | Деппромышленности Югры |
| бюджет автономного округа, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2128860,6 | 1991578,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |