## Лист1
№ п/п | Наименование муниципального образования | Государственная программа | Наименование объекта | Механизм реализации | Мощность | Срок проектирования / строительства / приобретения (характер работ) | Инвестиции на 2024 год всего/ федеральный бюджет/бюджет автономного округа/местный бюджет/иные средства, тыс. рублей | Профинансировано (в 2024 году) тыс. рублей/ Выполнено | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Нягань | Государственная программа автономного округа Развитие промышленности и туризма | Инфраструктурный проект по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры, подготовке земельного участка для инвестиционного проекта "Промышленная площадка г. Нягань" | Предоставление субсидии АО «УК «Промышленные парки Югры» | протяжённость автомобильных дорог 10,2882 км, протяженность сетей 79 948,15 м | 2021-2025 (ПИР, СМР) | 0/2189895,6/0/0 | 2189895,6/1571502,95 | в стадии строительства, готовность объекта - 1-3 очередь 100% 4 очередь 65% 5.1 очередь 78% 5.2 очередь 26%
2 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Развитие промышленности и туризма | Реконструкция гостиничного комплекса «На семи холмах» в г. Ханты-Мансийске | Концессия | не менее 100 номеров | 2025-2026 (ПИР, СМР) | 0/0/0/0 | 0/0 | в стадии проектирования
3 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога г. Урай - г. Советский. Реконструкция мостового перехода через реку Черная на км 138+736 | Прямые инвестиции | 0.1918 | 2023-2024 (ПИР), 2024-2025 (СМР) | 0/62237,5/0/0 | 7670,71226/7670,71226 | в стадии проектирования
4 | Нефтеюганский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога Подъезд к п. Сингапай. Реконструкция мостового перехода через протоку Чеускино на км 3+876 | Прямые инвестиции | 0,315 км | 2026-2027 (ПИР), 2028-2029 (СМР), | 0/0/0/0 | 0/0 | Планируется к реализации с 2026 года
5 | Нижневартовский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога Обход (объездная дорога) г. Радужный. Реконструкция мостового перехода через реку Нарым-Еган на км 18+854 | Прямые инвестиции | 0,3 км | 2021-2022 (ПИР),2023-2024 (СМР) | 0/90646,3/0/0 | 19084,79821/38093,56137 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 22%
6 | Нижневартовский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога Сургут – Нижневартовск. Реконструкция мостового перехода через реку Ватинский Ёган на км 142+973 | Прямые инвестиции | 0,42 км | 2021-2023 (ПИР), 2024-2026 (СМР) | 0/1987593,4/0/0 | 1972345,15492/949414,42094 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 37%
7 | Нижневартовский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога г. Сургут – г. Нижневартовск. Реконструкция мостового перехода через реку Рязанка на км 217+904 | Прямые инвестиции | 0,484 км | 2026-2027 (ПИР),2027-2029 (СМР) | 0/0/0/0 | 0/0 | планируется к реализации с 2026 года
8 | Нижневартовский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога г. Нижневартовск – г. Радужный. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 57+503 | Прямые инвестиции | 0,1442 км | 2026-2027 (ПИР), 2027-2028 (СМР) | 0/0/0/0 | 0/0 | планируется к реализации с 2026 года
9 | Нижневартовский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога г. Лангепас – г. Покачи. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 53+071 | Прямые инвестиции | 0,1291 км | 2023-2024 (ПИР), 2025-2027 (СМР) | 0/8285,1/0/0 | 0/0 | в стадии проектирования
10 | Советский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск – пгт. Таежный | Прямые инвестиции | 18,93784 км | 2003-2010,2014-2022 (ПИР),2023-2025 (СМР) | 0/1346134,9/0/0 | 1282020,59/1467360,49 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 70,4%
11 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога г. Сургут – г. Когалым – граница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Реконструкция мостового перехода через реку Малая Моховая на км 42+322 | Прямые инвестиции | 0,313 км | 2026-2027 (ПИР), 2027-2028 (СМР) | 0/0/0/0 | 0/0 | планируется к реализации с 2026 года
12 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога г. Сургут – г. Когалым – граница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 49+848 | Прямые инвестиции | 0,3874 км | 2026-2027 (ПИР), 2027-2028 (СМР) | 0/0/0/0 | 0/0 | планируется к реализации с 2026 года
13 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут | Прямые инвестиции | 45,56 км | 2019-2022 (ПИР),2022-2026 (СМР) | 7000000/16724723,4/0/0 | 23705810,52/21525184,00 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 61,7%
14 | Сургут | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте | Прямые инвестиции | 1,30225 км | 2022-2024 (СМР) | 0/338075,6/39924,1/0 | 341989,68146/964468,8 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 99%
15 | Когалым | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, ул. Ноябрьская) | Прямые инвестиции | 863,05 м | 2021-2022 – ПИР, 2023-2024 - СМР | 0/63004,8/219419/0 | 218828,5/244861,3 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 99%
16 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Внутриквартальные проезды к участкам в мкр 8 г. Лянтор | Прямые инвестиции | 2071,5 м | 2021-2023 - ПИР, 2023-2024 - СМР | 0/23809,7/23809,7/0 | 10738,40/67303,91 | Объект введен в эксплуатацию
17 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога пгт. Куминский – граница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Свердловской области | Прямые инвестиции | 23,45054 км | 2021-2022 (ОИ) 2025-2026 (ПИР) 2027-2029 (СМР) | 0/0/0/0 | 0/0 | в стадии проектирования
18 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Строительство автомобильной дороги г.Урай - г. Советский | Прямые инвестиции | 75,70555 км | 2020-2024 (ПИР),2025-2029 (СМР) | 0/0/0/44250,6 | 44250,55/44250,55 | в стадии проектирования
19 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Улично-дорожная сеть микрорайона «Береговая зона». Этап 2,3 (3 этап) | Прямые инвестиции | 2,792 км | 2021-2024 ПИР, 2024-2025 СМР | 0/585000/65000/0 | 650586,72/28802,69 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 50%
20 | Пыть-Ях | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях | Прямые инвестиции | 166,97 м, 14856 кв. м | 2022-2024 ПИР, 2025 СМР | 0/0/0/0 | 0/0 | в стадии проектирования
21 | Белоярский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Устройство стационарного электроосвещения автомобильных дорог г. Белоярский (а/д Подъездная, а/д Объездная, ул. Ратькова) | Прямые инвестиции | 7,924 км | 2023-ПИР,2024-СМР | 0/40010,8/40010,9/0 | 80027,69/81290,15 | Объект введен в эксплуатацию
22 | Сургут | Государственная программа автономного округа Управление государственным имуществом | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации (начальная школа – детский сад) | Приобретение объектов недвижимого имущества | от 9700 кв. м до 9900 кв. м | 2024 | 0/1018056,6/0/0 | 1018055/1018055 | Объект приобретен
23 | Сургут | Государственная программа автономного округа Управление государственным имуществом | Нежилое помещение для размещения подразделения БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2» в г. Сургуте | Приобретение объектов недвижимого имущества | от 500 кв. м до 620 кв. м | 2024 | 0/63757,1/0/0 | 63750/63750 | Объект приобретен
24 | Сургут | Государственная программа автономного округа Управление государственным имуществом | Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации | Приобретение объектов недвижимого имущества | от 6800 кв. м до 7700 кв. м | 2024 | 0/791821,8/0/0 | 791800/791800 | Объект приобретен
25 | Белоярский район | Государственная программа автономного округа Экологическая безопасность | Белоярский межпоселенческий полигон | концессия | 10 тыс. тонн/год | 2022-2024 (ПИР); 2025 (СМР); | 0/0/0/0 | 0/0 | в стадии проектирования
26 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Экологическая безопасность | Полигон твердых коммунальных отходов для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов | концессия | 10 тыс. тонн/год | 2022-2025 (ПИР 2022-2024 СМР 2025) | 0/0/0/0 | 0/0 | в стадии проектирования
27 | Нижневартовский район | Государственная программа автономного округа Экологическая безопасность | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | концессия | 180 тыс. тонн/год | 2021-2026 (ПИР 2021-2024) (СМР 2025-2026) | 0/0/0/29832,6 | 29832,6/29832,6 | в стадии проектирования
28 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Экологическая безопасность | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для города Нягани, поселений Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | концессия | 35 тыс. тонн/год | 2024 -2025 (ПИР 2024, СМР 2024-2025) | 0/0/0/0 | 0/0 | в стадии проектирования
29 | Ханты-Мансийский район | Государственная программа автономного округа Экологическая безопасность | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов города Ханты-Мансийска, поселений Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | концессия | 50 тыс. тонн/год | 2020-2026 (ПИР 2020-2024 СМР 2025-2026) | 0/0/0/0 | 0/0 | в стадии проектирования
30 | Сургут | Государственная программа автономного округа Экологическая безопасность | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Сургута, Когалыма, поселений Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | концессия | 235 тыс. тонн/год | 2021-2026 (ПИР 2021-2024, СМР 2025-2026) | 0/0/0/2622,4 | 1433,8/1433,8 | в стадии проектирования
31 | Югорск | Государственная программа автономного округа Строительство | «Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница» Терапевтическое отделение поликлиники» | Прямые инвестиции | 386 посещений в смену | 2022-2023 (ПИР); 2023-2025 (СМР) | 109660,6/302937,5/0/0 | 284784,12/0 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 20%
32 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Реконструкция поликлинического подразделения БУ «Федоровская городская больница» | Прямые инвестиции | 421 посещений в смену | 2022-2023 (ПИР); 2023 - 2025 (СМР) | 85604,8/156460,4/0/0 | 197443,77/0 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 6%
33 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Врачебная амбулатория пгт. Луговой Кондинского района» | Прямые инвестиции | 40 пос. в смену | 2023-2024 (ПИР и СМР) | 30292,3/48655/0/0 | 78947,24141/82500,65 | Объект введен в эксплуатацию
34 | Нефтеюганский район | Государственная программа автономного округа Строительство | «Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская районная больница». Поликлиника» | Прямые инвестиции | 500 посещений в смену | 2021-2023(ПИР);2023-2025 (СМР) | 4358,4/589098,7/0/0 | 497907,10/384437,525 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 57%
35 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Строительство | «Поликлиника» пгт. Кондинское Кондинского района | Прямые инвестиции | 49 пос.в смену | 2023-2024 (ПИР); 2024-2025 (СМР) | 13476,8/227820,6/0/0 | 214502,31/219239,67 | Объект введен в эксплуатацию
36 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Бюджетное учреждение автономного округа «Октябрьская районная больница» Участковая больница в пгт. Приобье | Прямые инвестиции | 200 пос. в смену; 35 коек | 2021 - 2023 (ПИР); 2023 - 2025 (СМР) | 4339,6/148253,7/0/0 | 0/0 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 7%
37 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Поликлиническое подразделение гп. Белый Яр Сургутского района» | Прямые инвестиции | 191 пос. в смену | 2023-2024 (ПИР); 2025 (СМР) | 0/15300/0/0 | 8535/9235 | в стадии проектирования
38 | Ханты-Мансийский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Врачебная амбулатория п. Красноленинский Ханты-Мансийского района» | Прямые инвестиции | 15 пос. в смену | 2023-2024 (ПИР); 2024 (СМР) | 15400,3/62592/0/0 | 72134,16/73673,66 | Объект введен в эксплуатацию
39 | Ханты-Мансийский район | Государственная программа автономного округа Строительство | «Участковая больница с круглосуточным станционаром» п. Кедровый Ханты-Мансийского района | Прямые инвестиции | 28 пос. в смену/5 коек стационара | 2023-2024 (ПИР); 2024 (СМР) | 38505,3/255130,8/0/0 | 256140,38/257064,08 | Объект введен в эксплуатацию
40 | Урай | Государственная программа автономного округа Строительство | Стационар с прачечной в г. Урай | Прямые инвестиции | 120 коек/100 пос. в смену | 2017-2020 (ПИР) 2021-2025 (СМР) | 0/1443982,1/0/0 | 1073439,76/1373454,28 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 92%
41 | Нягань | Государственная программа автономного округа Строительство | Акушерский корпус с женской консультацией в г. Нягань (с реконструкцией незавершенного строительства объекта «2 очередь лечебно-хирургического корпуса г. Нягань») (Хозяйственный блок № 14) (ПИР) | Прямые инвестиции | 29 коек/ 110 пос. в смену/ 6725,4 кв.м | 2023-2024 (ПИР) | 0/13400/0/0 | 12400/24800 | в стадии проектирования
42 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Бюро судебно-медицинской экспертизы совместно с патологоанатомическим отделением бюджетного учреждения автономного округа «Сургутская окружная клиническая больница» в г. Сургуте (ПИР) | Прямые инвестиции | 3300 вскрытий в год | 2023-2024 (ПИР) 2024-2027 (СМР) | 0/142045,1/0/0 | 55920,03997/55900 | в стадии проектирования
43 | Ханты-Мансийский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Строительство СДК п. Горноправдинск | Прямые инвестиции | 300 мест/ 40000 экземпляров/ 100 уч./3176,41 кв.м | 2014 - 2015, 2019 (ПИР), 2021, 2023-2025 (СМР) | 0/106278,7/105304,9/0 | 32731,946/1651,9 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 9%
44 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Музей «Барсова гора» | Прямые инвестиции | 68 чел. | 2021-2023 (ПИР); 2024-2025 (СМР) | 0/133009,7/142483,7/0 | 188241,35/16318,71 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 9,9%
45 | Нягань | Государственная программа автономного округа Строительство | Няганский театр юного зрителя | Прямые инвестиции | 360 мест | 2024-2025 (ПИР) | 0/500/0/0 | 500/0 | в стадии проектирования
46 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте | Прямые инвестиции | 1,56 км | 2022-2025 (СМР) | 0/141240,2/35310,1/0 | 176550,37/326970,07 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 68%
47 | Нижневартовск | Государственная программа автономного округа Строительство | Спортивный комплекс «Центр боевых искусств» | Прямые инвестиции | 214 чел./час; 7777 кв.м; 200 зрит.мест | 2022-2023 (ПИР), 2023-2025 (СМР) | 32125,1/335637,9/43360,5/0 | 386011,19/290957,99 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 47%
48 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Спортивный комплекс с искусственным льдом | Концессия | 80 чел./час; 72 зрит.мест | 2022-2024 (ПИР); 2024-2025 (СМР) | 0/209979,3/11051,6/159558,4 | 169016,5587/6472,5974 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 10%
49 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Концессия | 115 чел/час; 72 зрит.места | 2022-2024 (ПИР) 2023-2024 (СМР) | 0/186248,1/9802,6/109121,3 | 279980,78/187516,20 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 45%
50 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств | Концессия | 65 чел./час | 2022-2024 (ПИР), 2024 (СМР) | 0/141594,7/7452,4/92710 | 159386,79205/22661,26411 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 35%
51 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | Концессия | 90 чел./час | 2022-2024 (ПИР), 2024 (СМР) | 0/151150,3/7955,3/99415,7 | 250244,08854/25364,17708 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 41%
52 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | Концессия | 90 чел./час | 2022-2023 (ПИР);2023-2024 (СМР) | 0/100392,6/5173,2/111496 | 105676,35552/146530,71741 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 80%
53 | Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа Строительство | "Многофункциональный спортивный комплекс" в г. Нефтеюганске | Прямые инвестиции | 580 посещ./смену; 12919 кв.м | 2018-2019 (ПИР) 2023-2025 (СМР) | 0/971688,8/381094,6/0 | 639521,64355/479810,7 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 58%
54 | Нижневартовск | Государственная программа автономного округа Строительство | Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска | Прямые инвестиции | 339 чел./час; 3000 зрит.мест | 2023-2024 (ПИР) 2024-2026 (СМР) | 0/0/300000/0 | 0/0 | в стадии проектирования
55 | Берёзовский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт.Березово | Прямые инвестиции | 40 чел./ час | 2024-2025 (СМР, ПИР) | 0/75000/3947,4/0 | 1869,7/0 | в стадии проектирования
56 | Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа Строительство | Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска | Прямые инвестиции | 300 мест | 2019-2020 (ПИР), 2021-2025 (СМР) | 0/0/294808,2/0 | 241448,31595/81067,72 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 24%
57 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Реконструкция здания МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» под «Школа - детский сад (132 учащихся, 30 воспитанников)» с. Малый Атлым | Прямые инвестиции | 132 учащ./30 мест | 2016-2017 (ПИР) 2021-2025 (СМР) | 0/25070,3/44335,6/0 | 0/0 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 78%
58 | Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа Строительство | Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» | Прямые инвестиции | 230 учащ./ 30 мест | 2011-2013, 2019-2020 (ПИР); 2021-2025 (СМР) | 0/702067,9/0/0 | 457632,59593/678509,128 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 67%
59 | Когалым | Государственная программа автономного округа Строительство | «Средняя общеобразовательная школа в г.Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) | Прямые инвестиции | 900 учащ. | 2021 (ПИР) 2021-2025 (СМР) | 210592,5/424701,1/395113,9/0 | 641680,1822/781033,9 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 33%
60 | Урай | Государственная программа автономного округа Строительство | «Средняя школа в мкр. 1 А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32)» | Прямые инвестиции | 900 учащ. | 2022 (ПИР) 2023-2025 (СМР) | 101810,8/1877102,4/219879,3/0 | 1825656,52741/2089822,193 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 88%
61 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Строительство | Окружной лицей информационных технологий (учебный корпус с общежитием) | Прямые инвестиции | 350 учащ./ 250 мест | ПИР 2023-2024, СМР 2024-2025 | 0/1881907,1/0/0 | 1618328,83439/818650,51023 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 32%
62 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Строительство | Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска | Прямые инвестиции | 1725 учащ. | 2019 (ПИР) 2020-2024 (СМР) | 0/1074841,4/119426,8/0 | 1145734,02638/1733337,03758 | Объект введен в эксплуатацию
63 | Берёзовский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Средняя школа, пгт. Березово | Прямые инвестиции | 700 учащ./ 19610,6 кв.м | 2020-2021 (ПИР) 2021-2025 (СМР) | 0/409967,3/45551,9/0 | 219843,27356/313883,3 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 30%
64 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Строительство | «Средняя школа» в пгт. Приобье, Октябрьского района | Прямые инвестиции | 300 учащ. | 2019 (ПИР), 2021-2025 (СМР) | 0/159670,4/39741,1/0 | 201798,1/261519,7 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 65%
65 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Концессия | 1100 учащ. | 2019 (ПИР),2020-2022 (СМР),2022-2026 (платежи по концессионному соглашению) | 0/221394,9/41233,7/0 | 262628,57576/262628,6 | Объект введен в эксплуатацию
66 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Концессия | 1100 учащ. | 2019 (ПИР), 2020-2022 (СМР), 2022-2026 (платежи по концессионному соглашению) | 0/221394,9/41233,7/0 | 262628,57575/262628,6 | Объект введен в эксплуатацию
67 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Строительство | Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска | Концессия | 1056 учащ. | 2019 (ПИР),2020-2022 (СМР),2022-2026 (платежи по концессионному соглашению) | 0/263718,2/29302/0 | 293020,22205/293020,22205 | Объект введен в эксплуатацию
68 | Нижневартовск | Государственная программа автономного округа Строительство | Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г.Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Концессия | 1125 учащ. | 2019 (ПИР), 2021-2023 (СМР),2023-2028 (платежи по концессионному соглашению) | 0/262429,7/29158,9/0 | 291588,6/0 | Объект введен в эксплуатацию
69 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 | Концессия | 550 учащ. | 2019 (ПИР) 2020-2022 (СМР) 2023-2027 (платежи по концессионному соглашению) | 0/163110,7/18123,4/0 | 192400,38392/192400,4 | Объект введен в эксплуатацию
70 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Концессия | 1500 учащ. | 2022 (ПИР),2023-2025 (СМР),2025-2034 (платежи по концессионному соглашению) | 217495,6/469022,1/36134,3/0 | 658331,96253/251221,165 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 37%
71 | Нягань | Государственная программа автономного округа Строительство | Средняя общеобразовательная школа № 7 в жилом районе Центральный (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | Концессия | 1125 учащ. | 2022 (ПИР); 2023 – 2025 (СМР); 2025 – 2034 (платежи по концессионному соглашению) | 0/666874,8/35098,7/0 | 372139,81427/0 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 34%
72 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Строительство | Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска | Концессия | 1500 учащ. | 2022 (ПИР),2023-2025 (СМР),2025-2034 (платежи по концессионному соглашению) | 0/749304,1/39437,1/0 | 433424,512/0 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 18%
73 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся в пгт. Белый Яр (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Концессия | 1100 учащ. | 2022 (ПИР),2023-2025 (СМР),2025-2034 (платежи по концессионному соглашению) | 160048,61/348958,6/38312,4/0 | 547319,58129/547319,58 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 85%
74 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Концессия | 1500 учащ. | 2023 (ПИР), 2024-2025 (СМР), 2026-2031 (платежи по концессионному соглашению) | 0/322765,2/35862,8/0 | 88509,70125/88509,7 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 8%
75 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Центр высоких биомедицинских технологий | Инвестиционное соглашение | 5298,61 кв. м, 3170 исследований/год | 2021-2022 (ПИР), 2023-2025 (СМР) | 0/0/0/0 | 0/0 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 24%
76 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Технопарк (ИНТЦ "ЮНИТИ ПАРК") | Инвестиционное соглашение | 3170 исследований/год | 2024 (ПИР) 2025-2027 (СМР) | 0/48499,4/0/0 | 0/0 | в стадии проектирования
77 | Ханты-Мансийский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Научный центр в д. Шапша (ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК») | Инвестиционное соглашение | определится при обосновании инвестиций | 2024 (ПИР); 2024-2025 (СМР) | 0/36000/0/0 | 0/0 | в стадии проектирования
78 | Нефтеюганский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в пгт. Пойковский | Прямые инвестиции | 4 а/м/ 3713 кв.м | 2008-2026 (ПИР, СМР) | 0/96/0/0 | 96/96 | в стадии проектирования
79 | Ханты-Мансийский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Круглогодичный образовательный центр компетенций | Прямые инвестиции | 2100 человек | 2024-2025(ПИР), 2026-2027 (СМР) | 0/10000/0/0 | 365,3/365,3 | в стадии проектирования
80 | Ханты-Мансийский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Региональный круглогодичный учебно-методический центр (лагерь) военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» | Прямые инвестиции | 240 курсантов | 2024 (ПИР); 2026-2027 (СМР) | 0/10000/0/0 | 0/0 | в стадии проектирования
81 | Югорск | Государственная программа автономного округа Строительство | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в г. Югорске | Прямые инвестиции | 10528,4 м | 2013 - 2014 (ПИР) 2020-2021, 2023 (ПИР) 2013 - 2014, 2019 - 2025 (СМР) | 0/0/0/0 | 0/0 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 84%
82 | Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа Строительство | Тепловые сети 2 Ду 530 по ул. Набережная от МК 16А-5 до МК15-18 Нефтяников (участок от МК16-5 Набережная до ТК 1-15мкр.) | Прямые инвестиции | 467,6 м | 2018-2020 (ПИР), 2026 (СМР) | 0/0/0/0 | 0/0 | Планируется к реализации с 2026 года
83 | Нефтеюганский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Инженерные сети 3 «А» микрорайона гп. Пойковский Нефтеюганского района к жилым домам 69, 70 | Прямые инвестиции | 1781 м | 2022 (ПИР), 2024 (СМР) | 0/9172/85553,056/0 | 102744,03638/102744,03638 | Объект введен в эксплуатацию
84 | Нижневартовск | Государственная программа автономного округа Строительство | Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов № 40-42 | Прямые инвестиции | 4157,5 м | 2021-2022 (ПИР), 2023-2024 (СМР) | 0/37404,9/2815,5/0 | 29891,2718/29891,2 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 88%
85 | Нижневартовск | Государственная программа автономного округа Строительство | Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы № 21 до улицы Северной | Прямые инвестиции | 1,2763 км | 2014-2018, 2022 (ПИР), 2021-2024 (СМР) | 6088,6/312465,1/29895/0 | 283642,35125/498493,5 | Объект введен в эксплуатацию
86 | Нижневартовск | Государственная программа автономного округа Строительство | Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска | Прямые инвестиции | 1,2859 км | 2014-2015, 2022 (ПИР); 2021-2024 (СМР) | 32233,5/139722,8/15407,2/0 | 161099,71723/238822,9 | Объект введен в эксплуатацию
87 | Югорск | Государственная программа автономного округа Строительство | Улица Магистральная в городе Югорске | Прямые инвестиции | 2,31393 км | 2016-2019 (ПИР),2023-2024 (СМР) | 0/169884,3/12311,6/0 | 150930,95167/150964,5 | Объект введен в эксплуатацию
88 | Нягань | Государственная программа автономного округа Строительство | Питьевое водоснабжение г. Нягань (Корректировка РП и технологической схемы станции очистки воды) Полное развитие | Прямые инвестиции | 30000 куб. м/сут. | 2021-2024 (ПИР) 2025-2026 (СМР) | 0/0/0/0 | 0/0 | в стадии проектирования
89 | Белоярский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Обеспечение водоснабжением г. Белоярский | Прямые инвестиции | 5000 куб. м/сут. | 2016-2018, 2023-2024 (ПИР), 2023-2025 (СМР) | 0/1142122,8/60111,7/0 | 1202234,53/1202234,53 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 76,8%
90 | Берёзовский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово | Прямые инвестиции | 2000 куб. м/сут. | 2020-2021 (ПИР), 2023-2025 СМР | 0/203329,5/17823,5/0 | 59633,66104/113434,5 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 34%
91 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями | Прямые инвестиции | 150000 м3/сут | 2021-2025 (СМР) | 0/974666,2/51298,2/19854 | 1041982,18/1306539,05 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 70,8%
92 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Строительство канализационных очистных сооружений 300 м3/сут. в пгт. Кондинское, Кондинского района | Прямые инвестиции | 300 куб.м/сут. | 2022-2023 (ПИР), 2023-2024 (СМР) | 0/172352/9071,2/0 | 164599,15483/219369,9 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 90%
93 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | Прямые инвестиции | 11,168 км | 2022-2025 (ПИР, СМР) | 0/7929/417,3/0 | 8345,21719/8345,21719 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 10%
94 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Сети водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | Прямые инвестиции | 3,922 км | 2022-2024 (ПИР, СМР) | 0/76423,1/4022,2/0 | 75191,13/110218,84 | Объект введен в эксплуатацию
95 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | Прямые инвестиции | 68МВт, 3,13955км | 2022-2025 (ПИР, СМР) | 0/799760/42092,7/0 | 666697,50/23398,69 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 2%
96 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | Прямые инвестиции | 12,927 км | 2022-2025 (ПИР, СМР) | 0/116900,4/6152,7/0 | 123053/0 | в стадии проектирования
97 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | Прямые инвестиции | 3,189 км | 2022-2025 (ПИР, СМР) | 0/5628,5/296,2/0 | 5924,67969/5924,67969 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 7%
98 | Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа Строительство | «КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция)". | Прямые инвестиции | 1 680,6 м, КНС – 3 600 м3/час | 2021 (ПИР), 2023-2024 (СМР) | 0/584754,1/30776,6/0 | 309429,72314/363989 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 47%
99 | Нягань | Государственная программа автономного округа Строительство | «Реконструкция КНС г. Нягань» | Прямые инвестиции | 900 куб м/час; 196,5 кв.м | 2012, 2022 (ПИР), 2023-2024 (СМР) | 0/109635,7/5770,3/0 | 47357,76137/29231,3 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 14%
100 | Советский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района** | Прямые инвестиции | 235 коек/ 665 пос.в смену | 2019-2025 (ПИР) | 0/31205,4/0/0 | 0/0 | в стадии проектирования
101 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Строительство | Детский сад, район СУ-967 в г. Ханты-Мансийске | Прямые инвестиции | 206 мест | 2022(ПИР)2023-2024(СМР) | 0/179299,7/19922,2/0 | 177652,4028/177652,4028 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 70%
102 | Советский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Расширение и реконструкция детского оздоровительного лагеря «Окуневские зори | Прямые инвестиции | определится при обосновании инвестиций | 2025 (ПИР) 2026 (СМР) | 0/1000/0/0 | 0/0 | в стадии проектирования
103 | Когалым | Государственная программа автономного округа Строительство | Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа "Когалымский политехнический колледж" в г. Когалым (Общежитие кампусного типа на 100 мест) | Прямые инвестиции | 100 мест/5262,85 м2 | 2015-2018 (ПИР) 2019-2025 (СМР) | 0/67000/0/0 | 9115,79899/9367,7231 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 82%
104 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Строительство | «Врачебная амбулатория с дневным стационаром» с. Локосово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Прямые инвестиции | 25 пос. в смену | 2021 - 2022 (ПИР); 2022-2024 (СМР) | 0/3615,4/0/0 | 3615,325/3615,325 | Объект введен в эксплуатацию
105 | Берёзовский район | Государственная программа автономного округа Строительство | «Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовская районная больница» Поликлиника» | Прямые инвестиции | 338 пос. в смену | 2021 - 2022 (ПИР) 2022-2024 (СМР) | 0/94713,7/0/0 | 94587,62963/98825,28713 | Объект введен в эксплуатацию
106 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Станция скорой медицинской помощи в г.Сургут | Прямые инвестиции | 60400 вызовов в год | 2021 - 2023 (ПИР); 2024-2025 (СМР) | 0/613415,5/0/0 | 593768,78386/792790,0505 | в стадии строительства, введен 1 этап
107 | Лангепас | Государственная программа автономного округа Строительство | Реконструкция и расширение здания Лангепасского профессионального колледжа | Прямые инвестиции | 96 чел./3281,2 м2 | 2018-2021 (ПИР) 2021-2025 (СМР) | 0/119458,9/0/0 | 67332,68919/47718,12741 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 75%
108 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Строительство | Корпус для Ханты-Мансийского технолого- педагогического колледжа | Прямые инвестиции | 450 мест | 2021-2022 (ПИР)2022-2024(СМР) | 0/81147,6/0/0 | 66574,28305/424162,31004 | Объект введен в эксплуатацию
109 | Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа Строительство | Строительство Окружного сборного пункта | Прямые инвестиции | 300 чел. | 2013-2015 (ПИР) 2016-2024 (СМР) | 0/6765,5/0/0 | 3316,61992/5004,72848 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 99%
110 | Берёзовский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | Прямые инвестиции | 140 учащ./75 мест | 2007-2012(ПИР)2015-2025 (СМР) | 0/147046,4/16338,5/0 | 99624,78091/72299,8 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 92%
111 | Югорск | Государственная программа автономного округа Строительство | Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа | Прямые инвестиции | 600 учащ./ 200 учащ. | 2011-2013 (ПИР) 2019-2025 (СМР) | 0/181312,3/0/0 | 100438,73433/74796,88633 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 32%
112 | Нижневартовск | Государственная программа автономного округа Строительство | Детский сад на 320 мест в квартале 21 (Стр. №6) г. Нижневартовска | Прямые инвестиции | 320 мест | 2013-2021(ПИР) 2021-2024(СМР) | 0/92033,1/97705,6/0 | 152475,90132/371075,96085 | Объект введен в эксплуатацию
113 | Белоярский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Строительство канализационных отчистных сооурежений в с. Казым Белоярского района | Прямые инвестиции | 200 куб. м/сут. | 2014-2016; 2020-2021 (ПИР),2021-2024 (СМР) | 0/116052,3/6108/0 | 119828,04335/140936,64682 | Объект введен в эксплуатацию
114 | Нефтеюганский район | Государственная программа автономного округа Строительство | "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3" в гп. Пойковский Нефтеюганского района | Прямые инвестиции | 8000 куб. м/сут. | 2020 - 2021 (ПИР), 2022 - 2024 (СМР) | 0/196057,9/49014,5/0 | 119290,06931/172946,03539 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 80%
115 | Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа Строительство | Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4. Реестр. №529125 (участок от ТК 1-15мкр. до МК 14-23Неф) | Прямые инвестиции | 1204,5 м | 2017-2019, 2021-2023 (ПИР), 2025 (СМР) | 0/0/0/0 | 0/0 | в стадии проектирования
116 | Когалым | Государственная программа автономного округа Строительство | «Магистральные инженерные сети водоснабжения и канализации жилых комплексов «Философский камень» и «ЛУКОЙЛ» в городе Когалыме» | Прямые инвестиции | Сети водоснабжения - 482,13 м, сети водоотведения - 365,56 м | 2021-2022 (ПИР) 2024 (СМР) | 0/76576,8/4030,4/0 | 80444,64617/80444,6 | Объект введен в эксплуатацию
117 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Строительство блочно-модульной котельной п. Солнечный, с.п. Солнечный Сургутского района | Прямые инвестиции | 49,5 МВт | 2022 - 2024 (СМР) | 0/89109/22830,8/0 | 106132,84003/152546,5 | Объект введен в эксплуатацию
118 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Многофункциональный вокзал на ст. Приобье Октябрьского района. Крытый надземный переход | Прямые инвестиции | 300 пассажиров в сутки/0,090 кв.м | 2015-2022 (ПИР);2022-2025 (СМР) | 0/133020,7/0/0 | 30306,85/42762,50 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 45%
119 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | Станция переливания крови в г.Сургут | Прямые инвестиции | 20 000 литров крови | 2021 - 2023 (ПИР); 2024-2025 (СМР) | 0/701068,3/0/0 | 661644,60/1022129,28 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 80%
120 | Мегион | Государственная программа автономного округа Строительство | Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения в г. Мегион | Прямые инвестиции | 150 посещений | 2012-2013, 2018-2020 (ПИР); 2021-2024 (СМР) | 0/5274,8/0/0 | 5061,85203/5066,69086 | Объект введен в эксплуатацию
121 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Реконструкция водоочистных сооружений с обследованием водозабора в г.п. Приобье, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области | Прямые инвестиции | 200 куб. м/сут. | 2019 - 2021 (ПИР), 2021 - 2024 (СМР) | 0/240544,8/12660,2/0 | 256024,73627/256024,8 | Объект введен в эксплуатацию
122 | Сургут | Государственная программа автономного округа Строительство | «Университетский корпус в составе инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» | Инвестиционное соглашение | 2000 студентов | 2024-2025 (ПИР) 2026-2028 (СМР) | 0/0/0/0 | 0/0 | в стадии проектирования
123 | Берёзовский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Блочно-модульная котельная на 7,8 МВт в пгт. Березово, ул. Молодежная, 1 «в» | Прямые инвестиции | 7,8 МВт | 2024-2025 (ПИР) 2025 (СМР) | 0/0/0/0 | 0/0 | в стадии проектирования
124 | Нефтеюганский район | Государственная программа автономного округа Строительство | Фундаменты и инженерные сети для объекта «Блочно-модульная котельная мощностью 9 МВт в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района | Прямые инвестиции | 9 МВт | 2023-2024 (ПИР), 2024-2025 (СМР) | 0/61707/11216,9/0 | 6008,1/6008,1 | в стадии проектирования